**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.04.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **05** | **0** |  |  | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | | | | | | |
| 05 | 0 | 01 |  | Принятие, организация и контроль выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2015 года |  |  | Согласно нормам Федерального закона №182-ФЗ порядок осуществления планирования на уровне муниципального образования, требования к содержанию документов планирования, разрабатываемых в муниципальном образовании, порядку их разработки, рассмотрению и утверждению (одобрению), а также порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления, определяется в соответствии с муниципальными нормативными актами. По состоянию на отчетную дату разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты: Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Глазов», План по подготовке документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне  муниципального образования «Город Глазов». Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2016 года Администрацией города Глазова  будут разработаны нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования. |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Разработка программы социально-экономического развития МО "Город Глазов" на среднесрочный и долгосрочный период | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2015 года | Достижение целей и задач Стратегии социально-экономического развития МО "Город Глазов" на период до 2025 года | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям:  - развитие образования и воспитания;  - создание условия для развития физической культуры и спорта;  - развитие культуры;  - социальная поддержка населения;  - создание условий для устойчивого экономического развития;  - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  - профилактика нарушений;  - муниципальное хозяйство;  - муниципальное управление;  - управление муниципальными финансами;  - реализация молодежной политики.  В связи с утверждением Глазовской городской Думой Положения о стратегическом планировании в муниципальном Глазов» планируется внести изменение в соответствующее мероприятие. |
| 05 | 0 | 01 | 2 | Разработка среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития МО "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Разработка прогнозов социально-экономического развития города Глазова, повышение их обоснованности и достоверности |  |
| 05 | 0 | 01 | 3 | Осуществление контроля за реализацией документов муниципального планирования | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | По итогам 2014 года был составлен отчет о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» 2010-2014 годы за 12 месяцев 2014 года, годовой отчет о реализации муниципальных программ по итогам 2014 года |
| 05 | 0 | 01 | 4 | Анализ и мониторинг социально-экономических процессов в МО "Город Глазов" на основании информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | Ежемесячно управлением экономики и развития города на основе данных Удмуртстат а формируется и размещается на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» оперативная информация о социально-экономическом развитии города Глазова. |  |
| 05 | 0 | 02 |  | Организационно-методическое руководство, координация работ по разработке и реализации муниципальных программ МО "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям:  - развитие образования и воспитания;  - создание условия для развития физической культуры и спорта;  - развитие культуры;  - социальная поддержка населения;  - создание условий для устойчивого экономического развития;  - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  - профилактика нарушений;  - муниципальное хозяйство;  - муниципальное управление;  - управление муниципальными финансами;  - реализация молодежной политики.  В 1 квартале 2015 года все муниципальные программы приведены в соответствии решением Глазовской городской "Об утверждении бюджета города Глазова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". |  |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Разработка, совершенствование нормативных правовых актов МО "Город Глазов" регламентирующих формирование, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | В 1 квартале 2015 года изменений в нормативные нормативных правовых актов МО "Город Глазов" регламентирующих формирование, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ не вносилось. |  |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Экспертиза проектов муниципальных программ | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В 1 квартале 2015 года все муниципальные программы приведены в соответствии решением Глазовской городской "Об утверждении бюджета города Глазова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". |  |
| 05 | 0 | 02 | 3 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности бюджетных расходов. Увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В соответствии с постановлением Администрации города Глазова «Об организации разработки муниципальных программ на период 2015-2020 годов» от 28.04.2014 г. №9/3, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов», утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 08.05.2014 №9/4 реализация мероприятий будет осуществлена в 1 квартале 2016 года. |  |
| 05 | 0 | 02 | 4 | Подготовка сводных годовых отчетов о реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления |  |
| 05 | 0 | 03 |  | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | В целях Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова было организовано совещание с отраслевыми органами Администрации города Глазова. |  |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов"и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления |  |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления |  |
| 05 | 0 | 04 |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в МО "Город Глазов", в т.ч. формирование единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок города Глазова, обеспечение ее систематического обновления. | Управление экономики и развития города, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение инвестиционной привлекательности города Глазова | По состоянию **на 01.01.2015 года** по муниципальному образованию «Город Глазов» сформировано **19**  **инвестиционных площадок**.  В 2014 году на территории муниципального образования «Город Глазов» предприятиями города (включая малый бизнес) реализовывалось 26 инвестиционных проектов с общей величиной инвестиций 27,34 млрд. рублей, из них 9 проектов были реализованы полностью |  |
| 05 | 0 | 04 | 2 | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Постановлением Главы города Глазова от 28.01.2015 №7/1 внесены изменения в постановление Главы города Глазова от 08.02.2010№ 7/1 «О Совете по инвестиционной политике на территории муниципального образования «Город Глазов» |  |
| 05 | 0 | 04 | 3 | Реализация системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Оказана методическая и информационная помощь 6 предприятиям по участию в «Ежегодной общественной премии «регионы устойчивого развития».  Осуществлялось обновление информации на странице «Инвестиции» официального интернет-портала МО «Город Глазов» |  |
| 05 | 0 | 04 | 4 | Оказание методической и информационной помощи хозяйствующим субъектам города Глазова в сфере инвестиционной и инновационной деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |
| 05 | 0 | 04 | 5 | Содействие развитию инновационной деятельности на территории города Глазова, совершенствование инновационной инфраструктуры города | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |
| 05 | 0 | 04 | 6 | Содействие продвижению инновационно-активных предприятий и их инновационных проектов на региональном и российском уровне | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |
| **05** | **1** |  |  | **Создание условий для развития предпринимательства** |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление экономики и развития города, управление ЖКХ, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года |  | Нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Развитие и обеспечение деятельности системы микрофинансирования | Управление экономики и развития города, | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие модернизации производства товаров | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10.  Коэффициент наполняемости 0,78 (план). Фактическое значение – 0,52.  Количество созданных и сохраненных рабочих мест потребителями услуги – 127 (план). Фактическое значение – 64. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Предоставление субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Предоставление субсидий для поддержки действующих малых и средних инновационных компаний | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие модернизации производства, поддержка инновационных малых и средних предприятий | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 6 | Субсидирование части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности инновационных компаний | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Содействие созданию и развитию новых компаний, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 01 | 8 | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Содействие созданию и развитию новых субъектов предпринимательства | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 05 | 1 | 01 | 9 | Субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на организацию и проведение «Деловых миссий» | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие в продвижении продукции и услуг предприятий города Глазова на международные, межрегиональные, региональные рынки | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10.  Коэффициент наполняемости 0,78 (план). Фактическое значение – 0,52.  Количество созданных и сохраненных рабочих мест потребителями услуги – 127 (план). Фактическое значение – 64. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Создание и (или) обеспечение деятельности технологических парков | Управление экономики и развития города, управление ЖКХ, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Создание и обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие созданию благоприятных условий для детей, молодежи и развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Развитие и обеспечение деятельности системы бизнес-инкубирования | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет предоставления помещений на льготных условиях | В течение отчетного периода осуществлялся контроль за деятельностью МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» |  |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка не менее 20 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | В течение отчетного периода МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», ГГФПМП, управлением экономики и развития города осуществлялись консультации по вопросам открытия собственного бизнеса, мерах государственной поддержки малого предпринимательства. |  |
| 05 | 1 | 01 | 15 | Содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечению их деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10.  Коэффициент наполняемости 0,78 (план). Фактическое значение – 0,52.  Количество созданных и сохраненных рабочих мест потребителями услуги – 127 (план). Фактическое значение – 64. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 16 | Осуществление микрофинансовой организацией иной деятельности | Управление экономики и развития города, | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности |  | В течение года |  | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление движимого и недвижимого имущества муниципального образования в аренду на условиях, установленных Администрацией города Глазова» | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. |  |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства» | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | - | Упрощение доступа к лицензионному программному обеспечению, информационным базам данных, информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги «Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства» | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет повышение квалификации, обучения, консультирования по вопросам ведения бизнеса | В течение отчетного периода специалистами МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» осуществлялись консультации субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения бизнеса |  |
| **05** | **2** |  |  | **"Развитие потребительского рынка"** |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартал 2015 г. | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | 40,6 посадочных мест/ тыс.жителей; 866,7 кв.м.торговых площадей/ тыс.жителей |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Информирование и консультирование населения города Глазова основам защиты прав потребителей | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартал 2015 г. | Повышение информированности населения города по вопросам защиты прав потребителей, взаимодействие с управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республики, общественными организациями по вопросам защиты прав потребителей | Проконсультировано 99 человек |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Формирование реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Глазова | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартал 2015 г. | Формирование единого информационного пространства | Внесено в реестр 28 предприятий потребительского рынка, в т.ч. 3-вновь открытые, 25- изменение собственников (арендаторов) существующих объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Организация информационно- аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка | Отдел торговли, общественного питанния, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартала 2015 г. | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | Еженедельный мониторинг минимальных, максимальных и средних розничных цен в предприятиях торговли города |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание организациям и индивиидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартала 2015 г. | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | Проведены совещания с руководителями предприятий торговли и общественного питания по вопросам ценообразования на хлеб и хлебобулочные изделия, минимальным розничных ценам на алкогольную продукцию, реализации алкогольной продукции во время проведения городских массовых мероприятий |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничнлой торговли путем разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | Март 2015 года | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики | Размещение нестационарных торговых объектов для осуществления торговли капустой свежей (Постановление Администрации города Глазова от 05.03.2015 № 24/2) |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка" | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | 1 квартал 2015 года | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | Заявления на получение разрешения на организацию розничного рынка не поступали |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | Февраль , 2015 год | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Оранизована ярмарка мёда ИП Филимоновым А.М. (6 участников) |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в оргнизации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | Февраль 2015 года | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | Участие кондитеров МАУ "Здоровое питание" в мастер-классах по кондитерскому искусству в г. Ижевске и в г. Екатеринбурге |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребиетльского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | Март 2015 года | Повышение профессионального мастрства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1.Республиканский конкурс фотографов Чтобы помнили…»; 2. Республиканский смотр-конкурс среди торговых предприятий на присвоение звания «Лучшее предприятие торговли по обслуживанию ветеранского контингента» |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей; управление учёта и отчётности | 2015-2020 годы | 1 квартал 2015 года | Повышение профессионального мастрства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | "1. Первый (отборочный) этап республиканского конкурса фотографов «Чтобы помнили…»; 2. Первый (отборочный) этап республиканского смотра-конкурса среди торговых предприятий на присвоение звания «Лучшее предприятие торговли по обслуживанию ветеранского контингента» |  |
| **05** | **3** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015 – 2020 |  | – |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» и в государственной (неразграниченной) собственности | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | – |  | – |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | При необходимости | 2015 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В первом квартале 2015 года заключен 1 контракты, находится в стадии исполнения |  |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Постоянно | 2015 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | В первом квартале 2015 года заключен 1 контракт, находится в стадии исполнения |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | При необходимости | - | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки |  | Мероприятие не осуществлялось в связи с отсутствием финансовых средств |