|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 1.

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2019 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 25,8 | 36,11 | 29,0 | - 7,11 | 80,31 | 112,4 | Целевой показатель снизился в связи с уменьшением численности занимающихся физической культурой, спортом среди дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования. |
| 02 | 0 | 2 | Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 16,00 | 12,3 | 12,79 | 0,49 | 103,98 | 79,93 | Количество инвалидов уменьшилось из-за недостаточного количества специалистов по адаптивной физкультуре и понижения интереса в участии в соревнованиях в связи с отсутствием условий для проведения тренировочных занятий. |
| 02 | 0 | 3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове | ед. | 74 | 42 | 60 | 18 | 142,85 | 81,08 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий увеличилось в связи с запросами инициативных групп, спортивных федераций и участия глазовских спортсменов в республиканских спартакиадах. |
| 02 | 0 | 4 | Количество выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | чел. | 94 | 98 | 59 | -39 | 60,20 | 62,76 | В 2018 году из бюджета МО «Город Глазов» на судейство выделено 1 000 рублей. Необходимо увеличение финансирования |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									А.Б. Ушаков

Волкова Е.С. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 2.

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2019 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  |  | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта: создание материальной и спортивно-технической базы для развития физической культуры и спорта, содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов и их инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 1 | Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, площадки с искусственным покрытием |  | МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплаты труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности | В соответствии с графиком занятий оказываются услуги по предоставлению спортивных площадок |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов: административно – бытового корпуса, Ледового Дворца спорта «Прогресс», плавательного бассейна |  | МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | 1. Выполнена часть работ по текущему ремонту в АБК: - косметический ремонт кабинета; - часть кровли. 2. Выполнена часть работ по текущему ремонту в плавательном бассейне: - косметический ремонт душевых, раздевалок, лестничных маршей; - замена кварцевого песка; - чистка фильтров; - замена задвижек; - переоборудован кабинет в финскую сауну. 3. Выполнена часть работ по текущему ремонту в ЛДС «Глазов Арена»: - косметический ремонт в фойе (частично); - ремонт вентиляционной системы; - ремонт кровли (частично). | Отсутствие финансирования для проведения текущих ремонтных работ |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 3 | Предоставление услуг спортивного инвентаря |  | МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплаты труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности. | Для проведения спортивных занятий и мероприятий был предоставлен следующий инвентарь: рации, флаги расцветки, номера участников, табло универсальное, шахматно-шашечные фигуры и часы, пьедестал, легкоатлетический и волейбольный инвентарь. | Отсутствие финансирование для приобретения современного спортивного инвентаря | - |
| 02 | 0 | 01 |  | 4 | Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения |  | МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения. Популяризация занятий спортом | Приобреталась спортивная форма для членов сборных команд города на участие в Республиканской летней Спартакиаде пенсионеров. | Недостаточное финансирование для приобретения экипировки |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 5 | Мероприятие по уплате налога на имущество |  | МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 |  | Налог на имущество оплачен |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 6 | Мероприятие по уплате налога на землю |  | МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | 2 298 958 рублей | Налог на землю оплачен не в полном объеме | кредиторская задолженность 580 606 рублей |  |
| 02 | 0 | 02 |  |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, учебно-тренировочных и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 1 |  | Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Глазова | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» | Проведено 60 физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнования и мероприятия спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» | Имеется кредиторская задолженность Проблемы с привлечением специалистов обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий. |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 2 |  | Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 |  | В городе Глазове прошли: - Первенство города по стрельбе «Рождественская снежинка» - Международные соревнования по пулевой стрельбе памяти конструктора Е.Ф. Драгунова - Городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Космонавтики - Открытый кубок «Северной столицы» УР по летнему биатлону. - Традиционные открытые соревнования по лыжероллерам. - Городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Государственности УР - Открытое Первенство Приволжского федерального округа по пулевой стрельбе |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 3 |  | Формирование Единого календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2015-2020 | 2018 | Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» включает в себя соревнования по видам спорта с привлечением различных слоев населения. | Сформирован Единый календарный план, в соответствии с ним в течение года организованны и проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 4 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, Центр тестирования города Глазова. | 2015-2020 | 2018 | Оценка выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО, в т. ч. региональных, муниципальных и комплексных физкультурных и спортивных мероприятий. Протестировано 144 жителя города Глазова, из них 44 женщины. Золотой знак ГТО получили 38 человек, серебряный 18 человек и бронзовый 3 человека. | Недостаточное финансирование. В связи с этим проблемы с привлечением судей для принятия тестов. |  |
| 02 | 0 | 03 |  |  |  | Поддержка спортивных клубов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | 03 | 1 |  | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 2015-2020 | 2018 | Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения |  | Отсутствие финансирования |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									А.Б. Ушаков

Волкова Е.С. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 3.

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 января  2019 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									А.Б. Ушаков

Волкова Е.С. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 7.

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01 января 2019 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города | 20.03.2018 | 9/7 | Муниципальная программа в новой редакции. |
| … |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									А.Б. Ушаков

Волкова Е.С. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 0,87 | 0,85 | 1,00 | 0,98 | 1,02 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									А.Б. Ушаков

Волкова Е.С. 66-108

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова _______________ О.В. Станкевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 января 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2018 г. | Уточненный план на 2018 г., нарастающим итогом | Кассовый расход на 31.12.2018г. | % исполнения к плану на 2018 г. | % исполнения к уточненному плану 2018 г. |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  |  |  | 34 102,00 | 47 680,02 | 46 359,91 | 135,9 | 97,2 |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | МАУ СКК "Прогресс" | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)мероприятий | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 5 115,30 | 7 152,00 | 6 953,99 | 135,9 | 97,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя ,характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | штука | 42 | 42 | 42 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 2 | МАУ СКК "Прогресс" | Обеспечение доступа к объектам спорта | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 27 281,60 | 38 144,02 | 37 087,93 | 135,9 | 97,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя ,характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | единица | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 3 | МАУ СКК "Прогресс" | Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 705,10 | 2 384,00 | 2 318,00 | 135,9 | 97,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя ,характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | штука | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б.Ушаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.А.Миронова, 6 60 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О.М. Сунцова, 2 57 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова _______________ О.В. Станкевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 января 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Кассовые расходы ,% |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр |  |  | ЦС |  |  | ВР |  |  | План на 2018 г. |  |  | Уточненный план 2018 г.нараст. итогом |  |  | Кассовый расход на 31.12.2018 г. |  |  | к плану на 2018г. |  |  | к уточненному плану на 31.12.2018 г. |  |  |
| 02 | 0 |  | 01 |  |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 837,00 |  |  | 90 165,82 |  |  | 88 821,23 |  |  | 241,1 |  |  | 98,5 |  |  |
| 02 | 0 |  | 01 |  | 0 |  | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 335,00 |  |  | 89 663,82 |  |  | 88 343,71 |  |  | 243,1 |  |  | 98,5 |  |  |
| 02 | 0 |  | 01 |  | 1 |  | Предоставление услуг плавательного бассейна,стадиона, Дома спорта, АБК,спортивных залов,мини-футбольного поля |  |  | МАУ СКК "Прогресс" |  | 957 |  | 11 |  | 01 |  |  | 200166770 |  |  | 621 |  |  | 34 102,00 |  |  | 47 680,02 |  |  | 46 359,91 |  |  | 135,9 |  |  | 97,2 |  |  |
| 02 | 0 |  | 01 |  | 2 |  | Проведение капитального и текущего ремонтов: административно-бытового корпуса,Ледового Дворца спорта "Прогресс", плавательного бассейна |  |  | МАУ СКК "Прогресс" |  | 957 |  | 11 |  | 01 |  |  | 0200170150 |  |  | 622 |  |  | 0,00 |  |  | 30 817,50 |  |  | 30817,50 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02001S0830 |  |  | 622 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 02 | 0 |  | 01 |  | 3 |  | Мероприятие по уплате налога на имущество |  |  | МАУ СКК "Прогресс" |  | 957 |  | 11 |  | 01 |  |  | 0200160620 |  |  | 622 |  |  | 0,00 |  |  | 8 891,24 |  |  | 8 891,24 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 02 | 0 |  | 01 |  | 4 |  | Мероприятие по уплате налога на землю |  |  | МАУ СКК "Прогресс" |  | 957 |  | 11 |  | 01 |  |  | 0200160640 |  |  | 622 |  |  | 2 229,00 |  |  | 2 275,06 |  |  | 2 275,06 |  |  | 102,1 |  |  | 100,0 |  |  |
| 02 | 0 |  | 02 |  | 0 |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,00 |  |  | 502,00 |  |  | 477,52 |  |  | 95,1 |  |  | 95,1 |  |  |
| 02 | 0 |  | 02 |  | 1 |  | Участие в организации и проведении муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Глазова |  |  | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации и города Глазова |  | 957 |  | 11 |  | 01 |  |  | 0200261500 |  |  | 244 622 |  |  | 501,00 |  |  | 501,00 |  |  | 476,52 |  |  | 95,1 |  |  | 95,1 |  |  |
| 02 | 0 |  | 02 |  | 2 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  |  | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации и города Глазова |  | 957 |  | 11 |  | 02 |  |  | 0200261540 |  |  | 244 622 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б.Ушаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.А.Миронова, 6 60 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О.М. Сунцова, 2 57 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова _______________ О.В. Станкевич |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 января 2019 года |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на уточненный 2018 год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Кассовые расходы на 2018 г., тыс. руб. | Отношение кассовых расходов на 2018 год к оценке расходов на уточненный 2018 г., % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 90 165,82 | 88 821,23 | 98,5 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 90 165,82 | 88 821,23 | 98,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города Глазова | 59 348,32 | 58 003,73 | 97,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 30 817,50 | 30 817,50 | 100,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики,планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б.Ушаков |  |  |  |  |  |  |
| С.А.Миронова 6 60 48 |  |  |  |  |  |  |
| О.М. Сунцова, 2 57 92 |  |  |  |  |  |  |

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития физической культуры и спорта»

в 2018 году

Цели и задачи программы реализованы. Работа в рамках муниципальной программы велась в течение всего 2018 года.

Всего за отчетный период было проведено 60 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов».

Свыше 24 000 жителей города (29%) в свободное от учебы и работы время систематически занимаются физической культурой и спортом, в том числе под руководством штатных физкультурных специалистов,  регулярно совершенствуя свое спортивное мастерство в видах спорта в учебных группах ДЮСШ, в сборных командах трудовых коллективов и спортивных секциях образовательных учреждений.

Продолжают активные занятия спортом и успешно участвуют в соревнованиях спортсмены-ветераны города и спортсмены-инвалиды. Для них предоставляются условия для тренировок и участия в соревнованиях по различным видам спорта.

Программные мероприятия реализованы в полном объеме, однако существует большая проблема по выделению финансирования на мероприятия программы.

С целью дальнейшего развития физической культуры и спорта необходимо увеличение бюджетного финансирования и широкое привлечение спонсорских средств на организацию и проведение спортивных мероприятий

Заполняется для годового отчета.