**Рейтинг муниципальных программ в соответствии с результатами оценки эффективности за 2018 год.**

|  | **Муниципальная программа, подпрограмма** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | **Степень достижения плановых значений целевых показателей** | **Степень реализации мероприятий** | | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета города** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эмп=СПмп\*Эбс** | |  |  | |  | Эбс=СМмп/СРмп | |
| **1.** | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | **2,57** | | **0,97** | **0,98** | | **0,37** | **2,65** | |
| 1.1. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2,22 | | 1 | 1 | | 0,45 | 2,22 | |
| 1.2. | Развитие потребительского рынка |  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 0,99 | | 0,99 | 1 | | 1 | 1 | |
| 1.3. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | управление имущественных отношений | 8,12 | | 0,95 | 0,94 | | 0,11 | 8,55 | |
| **2.** | **Реализация молодежной политики** | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | управление культуры, спорта и молодежной политики | **1,01** | | **1** | **1** | | **0,99** | **1,01** | |
| 2.1. | Молодежь города Глазова | 1,01 | | 1 | 1 | | 0,99 | 1,01 | |
| 2.2. | Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| **3.** | **Развитие культуры** | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | управление культуры, спорта и молодёжной политики | **1,01** | | **0,99** | **1** | | **0,98** | **1,02** | |
| 3.1. | Библиотечное обслуживание населения | 0,98 | | 0,97 | 1 | | 0,99 | 1,01 | |
| 3.2. | Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры | 1,02 | | 0,99 | 1 | | 0,97 | 1,03 | |
| 3.3. | Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений | 1 | | 0,99 | 1 | | 0,99 | 1,01 | |
| 3.4. | Создание условий для реализации муниципальной программы | 1 | | 1 | 1 | | 0,99 | 1 | |
| **4.** | **Муниципальное управление** | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | управление муниципальной службы и кадровой работы, управление учета и отчетности | **0,96** | | **0,98** | **0,91** | | **0,97** | **1** | |
| 4.1. | Организация муниципального управления | управление муниципальной службы и кадровой работы, управление учета и отчетности | 0,91 | | 0,98 | 0,91 | | 0,97 | 1 | |
| 4.2. | Архивное дело | архивное управление | 1,18 | | 1 | 1 | | 0,85 | 1,18 | |
| 4.3. | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Глазов» | управление ЗАГС | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 4.4. | Развитие информационного общества в городе Глазове | управление информатизации и связи | 2,34 | | 0,89 | 1 | | 0,38 | 2,63 | |
| **5.** | **Создание условий для развития физической культуры и спорта** | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | управление культуры, спорта и молодежной политики | **0,95** | | **0,93** | **1** | | **0,98** | **1,02** | |
| **6.** | **Развитие образования и воспитание** | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | управление образования | **0,95** | | **0,97** | **0,95** | | **0,97** | **0,98** | |
| 6.1. | Развитие дошкольного образования | управление дошкольного образования | 0,98 | | 1 | 0,96 | | 0,98 | 0,98 | |
| 6.2. | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | 1,02 | | 1 | 1 | | 0,98 | 1,02 | |
| 6.3. | Развитие общего образования | управление образования | 0,96 | | 0,95 | 0,98 | | 0,97 | 1,01 | |
| 6.4. | Развитие дополнительного образования и воспитания детей | управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,86 | | 0,96 | 0,86 | | 0,96 | 0,9 | |
| 6.5. | Создание условий для реализации муниципальной программы | управление образования | 0,94 | | 0,99 | 0,93 | | 0,98 | 0,95 | |
| **7.** | **Управление муниципальными финансами** | Заместитель Главы Администрации по финансам, бюджетному планированию и учету, | управление финансов | **0,94** | | **0,97** | **0,96** | | **0,98** | **0,97** | |
| 7.1. | Организация бюджетного процесса в городе Глазове |  |  | 0,99 | | 1 | 0,97 | | 0,99 | 0,99 | |
| 7.2. | Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова |  |  | 0,87 | | 0,93 | 0,94 | | 1 | 0,94 | |
| **8.** | **Социальная поддержка населения** | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | **0,79** | | **0,88** | **0,84** | | **0,93** | **0,9** | |
| 8.1. | Социальная поддержка семьи и детей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 0,81 | | 0,91 | 0,87 | | 0,98 | 0,89 | |
| 8.2. | Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях | Заместитель Главы Администрации города Глазова по административно – правовым вопросам и местному самоуправлению, | управление муниципального жилья | 1,17 | | 0,87 | 0,73 | | 0,54 | 1,35 | |
| 8.3. | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города, | отдел тарифной политики | 0,9 | | 0,87 | 1 | | 0,96 | 1,04 | |
| **9.** | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций** | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | отдел по делам ГО и ЧС | **0,13** | | **0,76** | **0,17** | **1** | | **0,17** | |
| **10.** | **Профилактика правонарушений** |  | отдел мобилизационной работы и режима секретности | **Отчет не представлен** | | | | | | | |
| **11.** | **Муниципальное хозяйство** | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | управление ЖКХ | **Отчет не представлен** | | | | | | | |
| 11.1. | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | управление архитектуры и градостроительства | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 11.2. | Содержание и развитие жилищного хозяйства | управление ЖКХ |  |  | |  | |  | |  |
| 11.3. | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  | |  | |  | |  |
| 11.4. | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  | |  | |  | |  |
| 11.5. | Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения |  |  |  | |  | |  | |  |
| 11.6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | |  | |  | |  |
| 12. | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018 – 2022 годы |  | Управление ЖКХ | **Отчет не представлен** | | | | | | | |

**Примечание:** В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов» эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.



Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.



В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

**Таким образом, по итогам 2018 года эффективность 7 муниципальных программ признана высокой, 1 муниципальной программы – удовлетворительной** (по итогам 2017 года эффективность 7 муниципальных программ была признана высокой, 2 муниципальных программ – удовлетворительной). В 2018 году по **4 муниципальным программам отчеты не были представлены.**

Начальник управления экономики,

развития города, промышленности,

потребительского рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова