Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 1 полугодие 2015 года

|  | Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП |  | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях» | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 01.07.2015г. муниципальная услуга оказана 6443 чел. |  | Очередность на 01.04.2015г составила 1687 детей (с 1 года до 3 лет) |
| 01 |  | 1 | 01 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 01 | 2 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | В отчетный период уплачен налог за 1 кв. на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Глазова | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных образовательных организациях, созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015г. | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, а так же на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики. За отчётный период зарегистрировано 710 человек. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". |  |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 34 дошкольных образовательных организациях города на информационных стендах, официальных сайтах размещена информация о реализуемых образовательных программах. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 04 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | В отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 1 кв. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 05 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Отсутствует |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и сохранения и укрепления здоровья детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Соответствие условий функционирования дошкольных образовательных организаций требованиям безопасности и жизнедеятельности воспитанников | В Министерства образования и науки Удмуртской Республики (сектор безопасности) направлена заявка на установку систем видеонаблюдения на сумму 3 млн.132,600 руб. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 06 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Произведён монтаж АПС: - в детском саду №49 взамен устаревшей, - в д/с №34 в здании хозяйственного блока Проведено: - испытание пожарных кранов в детских садах №4,9,17,26,27, 31,32,35,36,38,49,50 - замена пожарных шкафов в детских садах №20,29,30,46, 53,55,56 |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 06 | 2 | Специальная оценка по условиям труда | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | январь 2015г. | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | В 23 дошкольных образовательных организациях проведена специальная оценка по условиям труда (НИКО, г.Ижевск). |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 06 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Муниципальные правовые акты | Проведён анализ: - предписаний органа, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере образования детского сада №55; - предписаний Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека детских садов №27,34,35,36. Проведены консультации по составлению отчётов об исполнении предписаний. Отчёты направлены в МОиН УР, Роспотребнадзор г.Глазова. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 06 | 4 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2. Подготовлены документы на лицензировании медицинских кабинетов детских садов №20, 50. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | Январь, июнь 2015г. | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | Проведен городской конкурс «Зимняя планета детства» по созданию условий для прогулок воспитанников. Участники- 33 детских сада. Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 08 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 | - | Увеличение количества дополнительных мест | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 08 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015 | - | Отремонтированная кровля | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 08 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2016 | - | Отремонтированная кровля | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 08 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2017 | - | Отремонтированная кровля | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 08 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015 | - | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуг по дошкольному воспитанию | В Правительство Удмуртской Республики направлено письмо о необходимости приобретения здания консервного цеха ОАО «Птицефабрика». Проведён мониторинг детей, проживающих в данном районе города, нуждающихся в местах в детском саду. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 08 | 5 | детский сад №6 (ул. Наговицына, д.11) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2016 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 08 | 6 | детский сад №19 (ул. Молодёжная, д.5) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2017 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 08 | 7 | детский сад №16 (ул.Республиканская, д.25) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2018 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  | - |
| 01 |  | 1 | 09 |  | Создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | Управление дошкольного образования |  | 2015-2018 | 6 месяцев 2015 года | Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | 34 дошкольными образовательными организациями проводится изучение проектов образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 09 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление дошкольного образования |  | 2015 | 6 месяцев 2015 года | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Функционирование Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №35». Разработка программы «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 09 | 2 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. | Управление дошкольного образования |  | 2015-2016 | 6 месяцев 2015 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | В соответствии с планами реализации ФГОС ДО дошкольные образовательные организации приобретают методическое обеспечение для реализации основной образовательной программы, приводят развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с методическими рекомендациями. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 09 | 3 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2016 | 6 месяцев 2015 года | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | В 34 дошкольных образовательных организациях разрабатываются образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 10 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазове | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение открытости и доступности информации для населения города | Обеспечена открытость и доступность информации для населения города |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 10 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлены сюжеты для телекомпании ТВС и представлены: в передаче «Темы дня»: - о подготовке и проведении конкурса детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», - соревнований: - «Лыжня зовёт!» - «Мама, папа, я –спортивная семья!» - «Новые патриоты России» в передаче «Модно быть здоровым» о детской даче «Искра» - о процедуре записи детей в детский сад |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 10 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Актуализирована информация о дошкольных образовательных организациях. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 1 | 10 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования ежемесячно проводится мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг опубликован на официальном сайте Управления дошкольного образования в марте и июне. За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 100%. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 |  |  | Подпрограмма Создание условий для развития подпрограммы "Развитие дошкольного образования" |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 2 | 01 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Проведены городские конкурсы: -детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», - детских рисунков «Спасибо Вам за Победу!» - творческих эссе сотрудников «Война для меня это…», - чтецов для сотрудников детских садов «Мир отстояли – мир сохраним!», - соревнования и спортивные праздники: «Лыжня зовёт!», «Мама, папа, я –спортивная семья!», «Ура Победе!», «Мой весёлый звонкий мяч», «День здоровья», «Новые патриоты России» Итого: 10 мероприятий. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 02 |  | Выполнение работ, оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта в учреждениях дошкольного образования и подведомственных ему учреждений | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 03 |  | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования за отчётный период проведено 11 совещаний для старших воспитателей детских садов. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 04 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | За отчётный период квалификационный уровень повысили 180 педагогических и руководящих работников. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена процедура аттестации на первую квалификационную категорию руководителя детского сада №28. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 06 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | март 2015г. | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Конкурс проводился в двух номинациях: «Воспитатель», «Специалист дошкольного образовательного учреждения». Приняли участие 11 педагогических работников из детских садов №11, 26, 29,30,34,35,37,40, 50,54,55,56. Итоги конкурса будут подведены в сентябре. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 07 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление дошкольного образования |  | 2015-2016 | 6 месяцев 2015 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Разработан проект эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 08 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2016 | 6 месяцев 2015 года | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | За отчётный период проведена независимая оценка качества в рамках выполнения муниципальных заданий 34 дошкольных образовательных организаций специалистами Управления дошкольного образования |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 09 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове |  |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования |  | Отсутствует |
| 01 |  | 2 | 10 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования |  | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 92 человека. |  | Отсутствует |
| 01 |  | 3 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. | Управление образования |  | 01.01.2015- 31.12.2015 | 01.01.2015- 31.07.2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Услуги оказаны в полном объеме. В рамках образовательных программ осуществляется трудовое обучение. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. |  | - |
| 01 |  | 3 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены |  | - |
| 01 |  | 3 | 01 | 02 | Средства бюджета города Глазова на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках образовательных программ осуществляется трудовое обучение. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. |  | - |
| 01 |  | 3 | 01 | 03 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями | Профинансировано 5 364 261 руб.. Оплачено 5 297 986 руб.за 4 квартал 2014 года, 1 квартал 2015 года. |  | - |
| 01 |  | 3 | 02 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. |  | - |
| 01 |  | 3 | 03 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. |  | - |
| 01 |  | 3 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретена ученическая мебель в отчетный период (на сумму 186,1 тыс. рублей), приобретены учебные пособия для обучения по ФГОС (на сумму 416,2 тыс. руб.). |  | - |
| 01 |  | 3 | 05 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях. Компьютерная техника приобретается (на 63,8 тыс. руб. закуплено в отчетный период), интерактивная доска (50 300,0 руб.), оргтехника (94 550,0 руб.). Все учащиеся начальной школы обучаются по ФГОС. |  | - |
| 01 |  | 3 | 06 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (Государственная программа УР "Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики(2013-2015 годы)" с подпрограммой "Детское и школьное питание", Закон УР от 05 мая 2006 года № 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 06 | 01 | Субсидии из бюджета УР на обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.05.2015 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Учащиеся 1-5-х классов обеспечены кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами и обеспечены питанием учащиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) |  | - |
| 01 |  | 3 | 06 | 02 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей. | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.05.2015 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием |  | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 |  | 3 | 06 | 03 | Субсидии из бюджета города Глазова на организацию питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.05.2015 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием |  | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 |  | 3 | 06 | 04 | Субсидии из бюджета города Глазова на организацию питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.05.2015 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца обеспечены питанием |  | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. Отсутствие финансирования, кредиторская задолженность составляет 46 779,0 рублей. |
| 01 |  | 3 | 06 | 05 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.05.2015 | Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием |  | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. Отсутствие финансирования, кредиторская задолженность составляет 46 779,0 рублей. |
| 01 |  | 3 | 07 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных учреждений | Заменен кипятильник (на сумму 12,5 тыс. руб.), водонагреватель (3 090,0 руб.) |  | - |
| 01 |  | 3 | 08 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Проведены мероприятия по оценке условий труда 104 рабочих мест в 12 общеобразовательных организациях. |  | - |
| 01 |  | 3 | 09 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). |  | - |
| 01 |  | 3 | 10 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования города Глазова: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 10 | 01 | МКОУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Глазова Удмуртской Республики" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 10 | 02 | МКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 5" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2018 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - |  | - |
| 01 |  | 3 | 10 | 03 | МБОУ "Гимназия № 8 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2016 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Капитально отремонтированная кровля, наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | - |  | - |
| 01 |  | 3 | 10 | 04 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2017 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - |  | - |
| 01 |  | 3 | 10 | 05 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Плоская кровля взамен скатной. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 10 | 06 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015-31.07.2015 | Плоская кровля взамен скатной. | Работы по строительству начнутся в августе. |  |  |
| 01 |  | 3 | 11 |  | Строительство учреждений общего образования на территории города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 11 | 01 | строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ "Физико-математический лицей | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015 год | 01.01.2015-31.07.2015 | Здание спортивного зала с мастерскими. | Работы по строительству проводятся. |  |  |
| 01 |  | 3 | 11 | 02 | строительство спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 11 | 03 | строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №2", | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 11 | 04 | строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №7", | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 11 | 05 | строительство спортивного зала "Гимназия № 6", | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 11 | 06 | строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 - ти школ города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Современные спортивные площадки на территориях 16 - ти общеобразовательных организаций | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 |  | 3 | 12 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | - |  | Олимпиады на муниципальном уровне не проводились в отчетном периоде. |
| 01 |  | 3 | 13 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 13 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Мониторинги проводились по запросам МОиН УР по отдельным вопросам. Предписаний нет. Мониторинги проводились по линии городских методических объединений учителей по большинству предметов основного и среднего уровней образования с целью проверки готовности к итоговой аттестации. По итогам проведенного мониторинга проводится индивидуальная, групповая коррекционная работа с обучающимися. |  | - |
| 01 |  | 3 | 13 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Указанные мониторинги в 1 полугодии не проводились. |  | - |
| 01 |  | 3 | 14 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Направлены заявки на целевой набор общеобразовательными организациями в ФГБОУ ВПО «ГГПИ». Повышение квалификации педагогических работников. Соответствие требованиям квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников Проводится в соответствии с действующим законодательством. |  | - |
| 01 |  | 3 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Управление образования |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Не разработана, т.к. не разработана на уровне региона. |  | - |
| 01 |  | 3 | 15 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Глазова | В 1 полугодии проводилась аккредитация МБОУ «ФМЛ», «Гимназия № 6» и «Гимназия № 14». Результаты оценки качества образования соответствуют требуемому уровню. Итоги размещаются на официальном сайте МОиН УР. |  | - |
| 01 |  | 3 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 16 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Управление образования |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | В отчетный период не изменены показатели, разработанные и утвержденные приказом управления образования от 06.03.2014 года № 68-ОД. |  | - |
| 01 |  | 3 | 16 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Управление образования |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены дополнительные соглашения |  | В ТК нет понятия «эффективный контракт» |
| 01 |  | 3 | 16 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Управление образования |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключаются дополнительные соглашения |  | В ТК нет понятия «эффективный контракт» |
| 01 |  | 3 | 16 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Не проведены в отчетный период. |  | В ТК нет понятия «эффективный контракт» |
| 01 |  | 3 | 17 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | В отчетный период не разработан. |  | - |
| 01 |  | 3 | 18 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 18 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Открытость данных в сфере образования обеспечивается: на официальных сайтах образовательных организаций, официальном сайте Администрации города Глазова, газете МБУ «ИМЦ», городской детской телестудии «Лик», школьных газетах и др. |  | - |
| 01 |  | 3 | 18 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления общего образования в городе Глазове муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Глазова. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Опубликованы на официальном сайте Администрации города Глазова: приказ управления образования от 12.01.2015 года № 2-ОД «О закреплении территорий за образовательными организациями», список ответственных по приему заявлений в 1 класс общеобразовательных организаций». ПРОТОКОЛ № 1 заседания городского Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. ПРОТОКОЛ № 2 заседания городского Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. ПРОТОКОЛ № 3 заседания городского Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. ПРОТОКОЛ № 4 заседания городского Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время ПОЛОЖЕНИЕ о порядке компенсации расходов по оплате стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря Дополнительное соглашение к соглашению по ДОЛ "Алые зори" Дополнительное соглашение к соглашению по ДОЛ "Звездочка" ПРИКАЗ по внесению изменений в порядок компенсации расходов в загородные лагеря. Дополнительное соглашение о внесение изменений в Соглашение. |  | - |
| 01 |  | 3 | 18 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Регулярно проводился в отчетном периоде мониторинг заполнения официальных сайтов общеобразовательных организаций. Коррективы вносились своевременно. |  | - |
| 01 |  | 3 | 19 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 19 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Система в отчетном периоде не разработана. проводились опросы Администрацией города. Результаты удовлетворительные. |  | - |
| 01 |  | 3 | 19 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В соответствии с действующим законодательством рассмотрены обращения граждан, приняты меры. |  | - |
| 01 |  | 3 | 19 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации города Глазова и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации города Глазова, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Глазова, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Сведения о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) доступны. |  | - |
| 01 |  | 3 | 20 |  | Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 3 | 20 | 01 | Подготовка общеобразовательных учреждений к лицензированию | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями | В отчетном периоде подготовлена финансовая потребность и перечень мероприятий для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями |  | - |
| 01 |  | 3 | 20 | 02 | Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному сезону | Управление образования, Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями | В отчетном периоде подготовлена финансовая потребность и перечень мероприятий для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями при подготовке к отопительному периоду. Обеспечена безопасная работа энергоустановок, предотвращены повреждения |  | - |
| 01 |  | 3 | 20 | 03 | Исполнение предписаний надзорных органов | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями | В отчетном периоде подготовлена финансовая потребность и перечень мероприятий для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями при исполнении предписаний надзорных органов. |  | - |
| 01 |  | 3 | 21 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. |  | - |
| 01 |  | 4 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. |  | - |
| 01 |  | 4 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования | Дополнительное образование предоставлено детям учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управлению образования. В текущем учебном году (за отчетный период) число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования увеличилось. |  | - |
| 01 |  | 4 | 03 |  | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  | - |
| 01 |  | 4 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 04 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | В отчетный период не разрабатывались. |  | - |
| 01 |  | 4 | 04 | 02 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Глазова в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений и ресурсных центров | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыт | Инициирование и стимулирование инновационной деятельности |  | - |
| 01 |  | 4 | 04 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | В отчетный период не выпускались. |  | - |
| 01 |  | 4 | 04 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | Методическое сопровождение дополнительного образования детей осуществлялось. |  | - |
| 1 |  | 4 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретено оборудование и инвентарь: патроны (249,6 тыс. рублей), лыжи, ботинки (155,0 тыс. рублей), спортивные костюмы (100,0 тыс. рублей), сценические костюмы (48 000,0 рублей) |  | - |
| 01 |  | 3 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены дни охраны труда с обязательной эвакуацией в соответствии с городским планом. Проведены мероприятия по оценке условий труда 40 рабочих мест в 4 образовательных организациях. |  | - |
| 01 |  | 4 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, образовательные организации |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Благоустройство прилегающих территорий | За отчетный период проводилось благоустройство прилегающих территорий. |  | - |
| 01 |  | 4 | 08 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 08 | 01 | Капитальный ремонт здания тира МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» | Управление образования |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Отремонтированная внутренняя отделка, замененные заполнения проемов, инженерные системы | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 |  | 4 | 08 | 02 | Реконструкция лыжной базы с мотосекцией МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление образования |  | 2016 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Отремонтированный фасад, кровля, перекрытия, инженерные коммуникации, благоустроенная территория | Мероприятие не проводилось. |  |  |
| 01 |  | 4 | 08 | 03 | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление образования |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Отремонтированная кровля и помещения | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 |  | 4 | 08 | 04 | Реконструкция кровли МБОУ ДОД "Станция юных техников" | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Отремонтированная кровля | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 |  | 4 | 08 | 05 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 3" "Глазовчанка" | Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Отремонтированная кровля | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 |  | 4 | 08 | 06 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД "Детская художественная школа" | Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Отремонтированная кровля | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 |  | 4 | 09 |  | Строительство биатлонного комплекса для МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление образования |  | 2016 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Освещённая асфальтированная трасса, тир, стадион | Мероприятие не проводилось. |  |  |
| 01 |  | 4 | 10 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 10 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования, культуры и молодежной политики, | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | В отчетный период не внесены изменения и дополнения в ведомственный перечень |  | - |
| 01 |  | 4 | 10 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2016-2017 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальный правовой акт | Не разработан в отчетный период. |  | Не разработан на уровне муниципалитета. |
| 01 |  | 4 | 11 |  | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 11 | 01 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в негосударственных организациях | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Размещение муниципального заказа в негосударственных организациях, контроль за его выполнением | Отсутствуют негосударственные организации. |  | - |
| 01 |  | 4 | 11 | 02 | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования | - |  | - |
| 01 |  | 4 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 12 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Не разработана в отчетный период. |  | - |
| 01 |  | 4 | 12 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Глазова | Не проводилась в отчетный период. |  | - |
| 01 |  | 4 | 13 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством |  | - |
| 01 |  | 4 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 14 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | В отчетный период не изменены показатели, разработанные и утвержденные приказом управления образования от 06.03.2014 года № 68-ОД. |  | - |
| 01 |  | 4 | 14 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Заключены дополнительные соглашения. |  | В ТК отсутствует понятие «эффективный контракт» |
| 01 |  | 4 | 14 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Заключаются дополнительные соглашения. |  | В ТК отсутствует понятие «эффективный контракт» |
| 01 |  | 4 | 14 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  |  | 01.01.2015- 31.07.2015 | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Обсуждения об эффективности деятельности сотрудников на уровне управления образования и образовательных организаций. |  | - |
| 01 |  | 4 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Глазове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 15 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач, в том числе детского телевидения | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении, в том числе детском телевидении | Публиковались в отчетном периоде в городских газетах, газете МБУ «ИМЦ», на радио, телевидении и детской телестудии «Лик». |  | - |
| 01 |  | 4 | 15 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Глазове, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Глазова. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | Актуальные сведения опубликованы на официальном сайте Администрации города Глазова. Открытость данных об организации дополнительного образования детей обеспечена. |  | - |
| 01 |  | 4 | 15 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Контроль осуществляется регулярно. |  | - |
| 01 |  | 4 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 16 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Система в отчетный период не разработана. Опросы проводились. В целом, потребители муниципальных услуг в сфере общего образования удовлетворены предоставленными услугами. |  | - |
| 01 |  | 4 | 16 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | За отчетный период обращений не поступало. |  | - |
| 01 |  | 4 | 16 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации города Глазова и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации города Глазова, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Глазова, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) осуществляется при внесении изменений. |  | - |
| 01 |  | 4 | 17 |  | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 17 | 01 | Подготовка образовательных учреждений к лицензированию | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение требований к условиям реализации образовательной программы дополнительного образования образовательными организациями | Подготовлена потребность в финансировании. |  | Отсутствие финансирования на подготовку образовательных организаций к лицензированию |
| 01 |  | 4 | 17 | 02 | Подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление ЖКХ |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение требований к условиям реализации образовательной программы дополнительного образования образовательными организациями | Подготовлена потребность в финансировании. Обеспечена безопасная работа энергоустановок, предотвращены повреждения |  | Отсутствие финансирования на подготовку образовательных организаций к отопительному периоду. |
| 01 |  | 4 | 17 | 03 | Исполнение предписаний надзорных органов | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Выполнение требований к условиям реализации образовательной программы дополнительного образования образовательными организациями | Составлен свод предписаний надзорных органов для исполнения в период подготовки к новому учебному году. |  | Отсутствие финансирования на подготовку образовательных организаций к новому учебному году. |
| 01 |  | 4 | 18 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 4 | 18 | 01 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В 1 полугодии подготовлены нормативно-правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова, утверждены Глазовской городской Думой. |  | - |
| 01 |  | 4 | 18 | 02 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В 1 полугодии подготовлены нормативно-правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета УР, которые утверждены Глазовской городской Думой. |  | - |
| 01 |  | 4 | 18 | 03 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За отчетный период завершен отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |  | - |
| 01 |  | 4 | 18 | 04 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За отчетный период завершен отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |  | - |
| 01 |  | 4 | 19 |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями | Профинансировано 259 600,00 руб.. Оплачено 259 504,00 руб. за 4 квартал 2014 года, За 1 квартал 2015 года. |  | - |
| 01 |  | 4 | 20 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Участие и организация общегородских праздников. |  | - |
| 01 |  | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 5 | 01 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Участие и организация общегородских праздников. |  | - |
| 01 |  | 5 | 02 |  | Оказание услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учёта, составлению бухгалтерской, статистической и налоговой отчётности по муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | В отчетный период осуществлен бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования. |  | - |
| 01 |  | 5 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по информационно-методической поддержке учреждений общего и дополнительного образования города Глазова | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | За отчетный период осуществлялось методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений в соответствии с планом работы. |  | - |
| 01 |  | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Подготовка документов Управления образования г.Глазова и подведомственных ему учреждений к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве Управления | Составлена опись № 1 управленческих документов постоянного хранения за 2012 год, номенклатура дел на 2015 год. |  | - |
| 01 |  | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Глазова | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Обеспечены муниципальные образовательные учреждения квалифицированными кадрами |  | - |
| 01 |  | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Обеспечены муниципальные образовательные учреждения квалифицированными кадрами |  | - |
| 01 |  | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В отчетный период проведены: конкурс для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании» для выявления творчески работающих руководителей и заместителей, а также муниципальный конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют-2015» |  | - |
| 01 |  | 5 | 08 |  | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Молодой учитель города Глазова на 2013-2015 годы" | Управление образования |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Создание условий для максимального раскрытия индивидуальных возможностей каждого молодого учителя. | В отчетный период продолжается работа в городском методическом объединении молодых учителей, в газете МБУ «ИМЦ» печатаются материалы для молодых специалистов, проведен конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», другие мероприятия с целью совершенствования методического уровня молодых учителей, рост их профессионального мастерства. Формирование профессионального сообщества молодых педагогов. |  | Отсутствие дополнительного финансирования для оказания материальной помощи и стимулирования молодых специалистов. |
| 01 |  | 5 | 09 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 5 | 09 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования |  | 2015 год | 01.01.2015- 31.07.2015 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Перечень не изменен в отчетный период. |  | - |
| 01 |  | 5 | 09 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Внедрены. |  | - |
| 01 |  | 5 | 09 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | - |  | Отсутствует региональная нормативно-правовая база. |
| 01 |  | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление образования |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены дополнительные соглашения |  | В ТК отсутствует понятие «Эффективный контракт» |
| 01 |  | 5 | 11 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования |  | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Проводится в соответствии с планом работы управления образования. За отчетный период по теме «Выполнение муниципального задания по теме «Нравственно-патриотическое воспитание учащихся через реализацию плана мероприятий стратегии государственной национальной политики в РФ в Удмуртской Республике» (МБОУ «СШ № 3», МКОУ «СКОШ № 5»), тестирование «Кенгуру-выпускникам», комплексное тестирование по 5 предметным областям «Политолог», конкурс знатоков природы «Знай, люби и открывай природу», конкурс чтецов «Живая классика», посвященный 70-леьтю Победы в ВОВ, интеллектуальный марафон учеников начальной школы, проведена комплексная проверка в 4 классах, городская олимпиада «Эврика», другие мероприятия. |  | Системы независимой оценки качества образования не разработана на уровне региона. |
| 01 |  | 5 | 12 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления общего, дополнительного образования детей в городе Глазове | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015-31.07.2015 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Открытость данных в сфере образования обеспечивается: на официальных сайтах образовательных организаций, официальном сайте Администрации города Глазова, газете МБУ «ИМЦ», городской детской телестудии «Лик», школьных газетах и др. |  | - |
| 01 |  | 5 | 13 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Взаимосвязь обеспечена на общешкольных и классных родительских собраниях по итогам 1 полугодия и учебного года, регулярно при обращениях граждан, на встрече специалистов управления образования с председателями школьных родительских комитетов в апреле. |  | Не разработана система на уровне региона. |
| 01 |  | 5 | 14 |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций МБУ "ИМЦ" | Управление образования |  | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.07.2015 | Уплата налога на имущество организаций МБУ "ИМЦ" | Профинансировано 22 400,00 руб. Оплачено 22 345,00 руб. за 4 квартал 2014 года и 1 квартал 2015 года. |  | - |