Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количества посещений общедоступных (публичных) библиотек | посещения | 335 299 | 400 957 | 213 520 | - 187 437 | 53% | - | Не полный отчетный период |
|  |  | 2 | Количество обращений к цифровым ресурсам по сравнению с предыдущим годом | единиц | 17 523 | 18 000 | 7 369 | - 10 631 | 41% | - | Не полный отчетный период |
|  |  | 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляр | 2 686 | 2 635 | 2 675 | + 40 | 102% | - | Не полный отчетный период |
|  |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляр | 105, 0 | 39, 0 | 20, 0 | -19, 0 | 51% | - | Не полный отчетный период |
|  |  | 5 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | - | - |
| 03 | 2 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | человек | 91 425 | 252 880 | 106 976 | - 145 904 | 42% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 2 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) | человек | 42 460 | 34 960 | 19 904 | -15 056 | 57% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 46 | 158 | 21,7 | -136,3 | 14% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 4 | Количество участников культурно-досуговых формирований | единица | 2 228 | 2300 | 2 182 | -118 | 95% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 5 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов | человек | 1 688 | 2870 | 2 756 | -114 | 96% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 6 | Количество посещений парков культуры и отдыха | человек | 24 400 | 70 000 | 36 200 | -33 800 | 52% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 7 | Количество музейных предметов, музейных коллекций, предоставленных к публичному показу; | единиц | 1446 | 1450 | - | - | - | - | Будет достигнут в конце 2021 года.- |
| 03 | 2 | 8 | Число посетителей музея | человек | 31 770 | 91 724 | 29828 | -61 896 | 33% |  | Неполный отчетный период - |
|  |  | 9 | Количество предметов, подлежащих формированию, учету и изучению | единиц | 600 | 600 | 301 | -299 | 50% |  | Неполный отчетный период - |
|  |  | 10 | Количество созданных экспозиций (выставок), организованных выездных выставок | единиц | 46 | 46 | 19 | 0 | 100% |  | Неполный отчетный период - |
|  |  | 11 | Количество объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% |  | - |
| 03 | 3 |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 1 | Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Глазова | единица | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% |  |  |
|  |  | 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | единица | 279 | 312 | 215 | -97 | 69% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 3 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | тыс. человек | 10,6 | 9,6 | 17,1 | 7,5 | 178% |  |  |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова, прошедших в течение отчётного года повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности работников муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 40 | 40 | 40 | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  | 3 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры города Глазова (свободные вакансии) | Штатных единиц | 23 | 23 | 23 | 0 | 100% |  |  |
| 03 | 4 | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов», с руководителями которых заключены эффективные контракты, в общем количестве учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 5 | Количество программ (проектов) в сфере культуры города Глазова, получивших финансовую поддержку из бюджета УР | Ед. | 2 | 2 | 1 | -1 | 50% |  | Неполный отчетный период |
|  |  | 6 | Уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 80 | (показатель с 2019 года не считается) | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Доля объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории МО «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 60 | 65 | 65 | 0 | 100% |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | «Библиотечное обслуживание населения » |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ежегодное обслуживание 39 000 пользователей | Обслуживание 22 940 пользователей | Не полный отчетный период |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ежегодное посещение пользователей – 400 957 | Посещения пользователей составили – 213 520 | Не полный отчетный период |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Задолженность - 336 343,83 руб. | Оплачено бюджетных средств - 61 418,23 руб. | Не полное выделение бюджетных средств |
| 03 | 1 | 01 | 04 | Подготовка муниципальных учрежденийсоциальной сферы к отопительному сезону | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | - | Выделены бюджетные ассигнований - 13 965,00 руб. (подготовка отопительной системы). | Выполнение - до сентября 2021 года |
| 03 | 1 | 02 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | Комплектование библиотечного фонда | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Среднее количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек не менее 2 675 экземпляров на 1000 человек населения | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения – 2 635 экземпляров | Не полный отчетный период |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий регионального значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 | Проведение региональной молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | - | - | Мероприятие запланированно на II полугодие 2021 года |
| 03 | 1 | 03 | 02 | Проведение региональной научно-практической конференции «Поскрёбышевские чтения» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020 год | - | - | - | - |
| 03 | 1 | 03 | 03 | Проведение региональной научно-практической конференции «Захаровские чтения» | МБУК «ЦБС г. Глазова | 2021 год | 1 полугодие 2021 | Содействие популяризации русского языка и литературы в г. Глазове через укрепление профессиональной коммуникации ученых, педагогов, библиотекарей, поэтов и писателей | Мероприятие прошло 25-26 марта Присутствовало 145 чел. |  |
| 03 | 1 | 03 | 04 | Проведение зональной научно-практической конференции «Детское чтение: новый формат» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Выявление и транслирование лучшего опыта работы детских и школьных библиотек в области детского чтения и чтения детской национальной литературы | Мероприятие прошло 28 апреля. Присутствовало 33 чел. |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Проведение мероприятий городского значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 | 01 | Проведение городского конкурса «Юный правовед» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2021, 2023 годы | 1 полугодие 2021 | - | - | Мероприятие запланировано на II полугодие 2021 года |
| 03 | 1 | 04 | 02 | Проведение городского конкурса «Юный библиограф» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020,2024 годы | - | - | - | - |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | - | - | Создание пособий запланировано на II полугодие 2021 года |
| 03 | 1 | 06 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | А1 |  | Федеральный проект "Культурная среда" | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | А1 | 01 | Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда" (создание модельных библиотек) | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» |  |  |
| 03 | 1 | 06 | 01 | Создание модельных муниципальных библиотек | МБУК «ЦБС г. Глазова» Центральная детская библиотека,Детский филиал | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | - | - | Бюджетные средства не выделены |
| 03 | 1 | 06 | 02 | Проведение капитального и текущего ремонтов в Детском филиале – с целью создания модельной библиотеки | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2021год | 1 полугодие 2021 | - | - | Бюджетные средства не выделены |
| 03 | 1 | 06 | 03 | Уплата земельного налога | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | - | Оплачено бюджетных средств – 49 362,00 руб. |  |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | А1 |  | Федеральный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | А1 | 01 | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек |  | 2020-2024 годы |  | - | Строительство центра культурного развития в городе запланировано в 2022-2023гг |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ежегодно планируется проведение около 600 мероприятий с привлечением около 90 000 участников | Проведено 381 мероприятие с охватом 17 590 чел. | Неполный отчетный период |
| 03 | 2 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ежегодно будут функционировать 91 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», планируется увеличение количества участников до 2,38 тыс.чел. | Функционирует 91 клубное формирование с количеством участников 1 619 чел. |  |
| 03 | 2 | 01 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ежегодно коллективом КСЦ «Победа» будут организованы и проведены не менее 57 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведено 36 спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий | Неполный отчетный период |
| 03 | 2 | 01 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУ «ЦМиТО УКСиМП | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Ремонты проводятся за счет в/б | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 03 | 2 | 01 | 05 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в «Перечень расходов капитального характера МО «Город Глазов», финансируемых из бюджета МО «Город Глазов» (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 06 | Уплата земельного налога | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Уплата земельного налога | 517 426,00 руб |  |
| 03 | 2 | 01 | 07 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | На мероприятия по подготовке к отопительному периоду выделено 59 100,00 руб. |  |
| 03 | 2 | 01 | 08 | Ремонт памятника Герою Советского Союза Т.Н. Барамзиной | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ремонт памятника | Памятник отремонтирован в 2020 году (499 974,00 из средств бюджета УР) |  |
| 03 | 2 | 01 | 09 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | 1 674 827,24 р. |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Сохранение 10 направлений художественных промыслов и ремесел | Сохранено 10 направлений художественных промыслов и ремесел |  |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Сохранение отдела ДПИ в структуре музея | Отдел ДПИ сохранен |  |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Уплата земельного налога | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | 4 288,00 рублей | 4 288,00 рублей |  |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | 7356, 00 рублей | 7356, 00 рублей |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Предоставление доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Количество предметов составит не менее 300 единиц | Количество предметов составило 301 единиц |  |
| 03 | 2 | 03 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Количество предметов основного фонда не менее 1450 единиц; количество посетителей музея - 29750 чел. | Количество предметов основного фонда -результат будет достигнут в конце года; количество посетителей музея составило 29828 чел. |  |
| 03 | 2 | 03 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Количество выставок не 19 единиц | Количество выставок 19 единиц |  |
| 03 | 2 | 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Выполнение текущих ремонтов | Запланированные мероприятия произведены за счёт внебюджетных средств учреждения. |  |
| 03 | 2 | 03 | 05 | Текущий ремонт зданий учреждений культуры (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | - | - | - | - |
| 03 | 2 | 03 | 06 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Уплата кредиторской задолженности | 7 356 руб |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Показ спектаклей |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ежегодно количество посетителей театральных постановок и спектаклей драматического театра «Парафраз» составит более 13,0 | Число зрителей – 7 675 чел. Количество публичных выступлений - 125 |  |
| 03 | 2 | 04 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Выполнение текущих ремонтов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 03 | 2 | 04 | 03 | Уплата земельного налога | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Уплата земельного налога | за счёт внебюджетных средств учреждений-70 101,00 руб. |  |
| 03 | 2 | 04 | 04 | Поддержка деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда | 4 452 550,19 руб. |  |
| 03 | 2 | 04 | 05 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | На мероприятия по подготовке к отопительному периоду выделено 18 000,00 руб. |  |
| 03 | 2 | 04 | 06 | Ремонт памятника «Сквер Героев» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз | 2020-2024 годы | 2020 | - | - |  |
| 03 | 2 | 04 | 07 | Уплата кредиторской задолженности | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Уплата кредиторской задолженности | за счёт внебюджетных средств учреждений-732 030,43 руб. |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Информирование жителей города о планируемых и проведенных культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУ «ЦМиТО УКСиМП» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Информирование жителей о мероприятиях на страницах в социальных сетях, взаимодействие со СМИ, размещение информации на сайте ПРОКУЛЬТУРА.РФ, афиша городских мероприятий, баннеры | Информирование жителей о мероприятиях на страницах в социальных сетях, взаимодействие со СМИ, размещение информации на сайте ПРОКУЛЬТУРА.РФ, афиша городских мероприятий, баннеры, на официальном сайте музея www.glazovmuseum.ru, на портале МО «Город Глазов», публичных страницах и группах в социальных сетях: www.glazovmuseum.ru, vk.com/glazovmuseum, www.facebook.com/groups/glazovmuseum www.instagram.com/glazov_kraevedmusem, ok.ru/group/54440013987958 vizitudmurtia.com PRO.Культура. РФ Публикация научно-популярных статей, написанных научными сотрудниками музея, в городских и республиканских СМИ |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУ «ЦМиТОУКСиМП» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг составила 87,9% |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, подведомственных УКСиМП Администрации г. Глазова | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 | 01 | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, подведомственных УКСиМП Администрации г. Глазова | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Капитальныйремонт и реконструкция учреждений | Капитальныйремонт и реконструкция в учреждениях не осуществлялись |  |
| 03 | 3 |  |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики,гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Количество участников мероприятий к концу 2021 году составит 9 600 чел.; Количество мероприятий составит 312 ед. | Количество участников мероприятий на 01.07..2021 составило 17 141 чел. Количество мероприятий составило 215 ед. | Неполный отчетный период |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» |  | 1 полугодие 2021 |  | Содержание МК «Родник», приобретение нового и замена устаревшего оборудования, устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических ,обучение и проверка знаний по охране труда и т.д. |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | Уплата земельного налога | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 |  | 70 292,00 руб. |  |
| 03 | 3 | 01 | 04 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 |  | 251 167,28 - ДДН 23 744,20 – ком.платежи «Родник» 800,00 – охрана «Родник» |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности национально-культурных объединений | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Оказание методической и практической помощи национально-культурным объединениям, организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, предоставление помещений и оборудования в Доме дружбы народов и иных муниципальных учреждениях, информирование о деятельности национально-культурных общественных организаций | Оказание методической и практической помощи национально-культурным объединениям, организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов национальной тематики, предоставление помещений и оборудования в Доме дружбы народов, информирование о деятельности национально-культурных общественных организаций в сети интернет |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 | Субсидия на содержание здания МК «Родник» | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 |  | 467 591,00 руб. |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Проведение дней национальных культур | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов»; МБУК ЦБС г. Глазова Управление образования, Управление дошкольного образования МБУК «Глазовский краеведческий музей; | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Популяризация культуры народов, проживающих в Глазове; ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове; укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове; воспитание толерантности, уважительного отношения к представителям разных народов; приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка; | Проведены праздники: - удмуртской культуры: -Познавательная программа «Пело утром солншко» (поэты Удмуртии) -Мастер-класс «удмуртский оберег»; -Мастер-класс «Цветок Италмас» - Концерт «В краю родниковом», с участием бесермянского ансамбля «Янчок» и удмуртского ансамбля «Горд палэзь» -Концертная программа «Напевы родины моей» -татарской культуры: -Городской конкурс чтецов «Поэтический небосвод» -Мастер-класс «Татарский сапожок», -Мастер-класс по пошиву татарской тюбетейки -Праздник «Чак-чак» - городской конкурс «Поэтический небосвод» -Экскурсии в Глазовскую соборную мечеть - русской культуры: - Мастер-класс «Масленичная кукла» -Познавательная программа «Русский фольклорный праздник. Встреча весны. Жаворонки» - Познавательная программа «Душа ль ты, моя Масленица», - Хороводная программа «Коляда» - познавательная программа «Здравствуй масленица» - познавательная программа Святки. Колядки» - мастер класс «Масленичная кукла» - Познавательная программа «Вижу землю», посвященная 60-летию со дня осуществления Первого полета человека в космическое пространство (полет Ю.А. Гагарина - Семинар-практикум «Хороводные игры» - Конкурс - викторина «Конфетки – бараночки, или чаепитие по - русски», совместно с газетой «Красное знамя» - Мастер – класс «Русские чайные традиции» -Познавательная программа «Прелесть русского костюма – несравненный сарафан», с участием фольклорного клуба «Родники» - Тематическая программа «Романса упоительные звуки…» - Открытие дней русской культуры «Русский мир». Открытие выставки глазовского поэта и художника Алексея Марьина «Дайте надышаться красотой…» - Познавательная программа «Картины Алексея Марьина» - Закрытие дней русской культуры. Презентация книги глазовских авторов «Ожившие страницы…» - Мастер-класс «Петушок» - азербайджанской культуры: -Памятно-мемориальное мероприятие «1990 год. Черный январь», - Мастер-класс «Азербайджанский платок» - казачей культуры: -Сход «Казачий круг» - Спортивная программа «Молодецкие забавы», клуб «Спас» - еврейской культуры: Праздник «Пурим» - армянской култьтуры: Мастер-класс «Палти», армянский головной убор Для всех слоев населения: - Праздник «Рождественские потешки» - Городской праздник «Масленица» -Городской конкурс чтецов «Имя тебе - Защитник», посвященный Дню защитника Отечества - Городской конкурс чтецов «Поэзия, опаленная войной», посвященный 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. - Городской конкурс «Великий май» - Городской конкурс «Твори добро во благо мира…» Проведение экскурсий-мероприятий, знакомящих с бытом и культурой, национальными языками народов, проживающих в Глазове: «Лопшо Педунь и привидения», «Вожодыр», «Дуняшин сарафан», «В гости к татарам», «Нуны сюан, или Свадьба новорожденного», «В гости в Глазовка деревню» и др. |  |
| 03 | 3 | 04 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Передача молодому поколению богатство культуры народов проживающих в городе, через обряды, промысла, ремесла | - Русский фольклорный праздник «Встреча весны. Жаворонки» -Обрядовый праздник «Ивана Купала» - Детский праздник «Немецкая пасха» - Познаватально-игровая программа «Коляда» - познавательная программа «Святки, гадания, колядки», -Праздник «Красная горка» Межнациональная концертная программа «Песни дружный хоровод» --Спортивные игры «Зимние старты» -Праздник «Рождественские потешки» - Сход «Казачий круг» - Семинар-практикум «Хороводные игры» - познавательная программа «Здравствуй масленица -Познавательная программа «Прелесть русского костюма – несравненный сарафан» |  |
| 03 | 3 | 05 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Выполнение текущих ремонтов, приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических медосмотров сотрудников. Уплата налогов. | Выполнение текущих ремонтов, приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, Уплата налогов. |  |
| 03 | 4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МБУК «КЦ «Россия» Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов», Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «КСЦ «Победа» Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан | Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан |  |
| 03 | 4 | 01 | 02 | Организация мероприятий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Реализация полномочий МО в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками памятников, памятных военных мемориалов, организация бесперебойной работы «Вечных огней». | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 03 | 4 | 01 | 03 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий за счет безвозмездных поступлений | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Проведение городских мероприятий с привлечением благотворительных средств |  |
| 03 | 4 | 01 | 04 | Организация и проведение событийных мероприятий по календарю «Глазов фестивальный» | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Организация и проведение событийных мероприятий | Проведены следующие мероприятия: Фестиваль «Играй гармонь»; -Фестиваль детского творчества «Иднакар»; Фестиваль уличной культуры «Glazov Street Fest» | - |
| 03 | 4 | 02 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 01 | Муниципальная работа «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями по всем объектам учета бюджетных учреждений» | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова» |  |
| 03 | 4 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов |  |
| 03 | 4 | 02 | 03 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | Уплата кредиторской задолженности за 2020 год проводится постепенно, имеется задолженность за декабрь 2020 года |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» |  | 1 полугодие 2021 года | В отчетном периоде запланировано 6 мероприятий | Проведено 6 мероприятий, количество посетителей составило 65 |  |
| 03 | 4 | 03 | 01 | Муниципальная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Техническое обслуживание 140,65 тыс. кв. м. | Технически обслуживаются 140,65 тыс. кв. м. |  |
| 03 | 4 | 03 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Выполнение текущих ремонтов |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 03 | Уплата земельного налога | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Уплата земельного налога, налога на имущество МБУ «ЦМиТО» | 29 046 руб |  |
| 03 | 4 | 03 | 04 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | 13 155 руб |  |
| 03 | 4 | 03 | 05 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2024 годы | 1 полугие 2021 года | Полная готовность зданий, находящихся в оперативном управлении, к отопительному сезону | Подготовка к отопительному сезону проводится не в полной мере в связи с отсутствием финансовых средств |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры, спорта и молодёжной политики; Управление финансов | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  |  |
| 03 | 4 | 05 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Регламентация деятельности в области установления зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника |  |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2024 годы |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 03 | Публикация на официальном сайте МО «Город Глазов» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2024 годы |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 07 |  | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории МО «Город Глазов | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 01 | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений | Ремонтные, реставрационные работы не проводились | - |
| 03 | 4 | 07 | 02 | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие 2021 | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | Мемориальные знаки на воинских захоронениях не устанавливались | - |
| 03 | 4 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям учреждений, подведомственным Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 01 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы | 1 полугодие | Обустройство прилегающих территорий к зданиям МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | Обустроена купольная сцена с амфитеатром, составлено техзадание на проектирование благоустройства территории |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Субсидии АНО «Центр туризма и ремесел МО «Город Глазов» | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 01 | Предоставление услуг в сфере культуры и туризма | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2024 годы |  | Создание АНО «Центр туризма и ремесел МО «Город Глазов» | Решением Глазовской городской Думы от 30.06.2021 № 110 отменено решение Глазовской городской Думы от 27.01.2021 № 43 «О создании автономной некоммерческой организации «Центр туризма и ремесел города Глазова» |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2021 года

| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта |  | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |  |
| 1. | Постановление Администрации МО «Город Глазов» « О внесении изменений в муниципальую программу «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/13 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |  | 24.05.2021 | № 7/21 | В связи с дополнительным финансированием дополнены мероприятия |  |
| 2. | Постановление Администрации МО «Город Глазов» «Об отмене постановления Администрации города Глазова от 15.06.2021 № 7/28 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/3» |  | 28.06.2021 | № 7/31 | В связи с дополнительным финансированием дополнены мероприятия |  |
|  | Постановление Администрации МО «Город Глазов» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/3 |  | 15.06.2021 | №7/28 | В связи с дополнительным финансированием дополнены мероприятия |  |
| 3. | Постановление Администрации МО «Город Глазов» « О внесении изменений в муниципальую программу «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/13 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |  | 05.07.2021 | № 7/33 | В связи с дополнительным финансированием дополнены мероприятия |  |
| 4. | Постановление Администрации МО «Город Глазов» « О внесении изменений в муниципальую программу «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/13 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2024 годы |  | 09.07.2021 | № 7/36 | В связи с дополнительным финансированием дополнены мероприятия |  |

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Науменко Л.Э.

2 54 60