**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.07.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | |
| **06** |  | 1 | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 100% | 100% |  |
| 2 | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% |  |
| 3 | Улучшение уровня обеспеченности работников Администрации города Глазова и ее структурных подразделений средствами индивидуальной защиты. | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% |  |
| 4 | Снижение количества погибших на водных объектах | человек на  100 тыс. населения | 0 | 3 | 1 | -2 | 33,3% | - |  |
| 5 | Сокращение числа погибших людей при пожарах | чел. | 0 | 3 | 2 | -1 | 66,7% | - |  |
| 6 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | чел. | 1 | 3 | 0 | -3 | 300% | 33% |  |
| 7 | Снижение времени реагирования на аварии и ЧС оперативных служб города постоянной готовности | мин. | 13 | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.07.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **0** | **01** |  | **Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города** | | | | | | |
| 06 | 0 | 01 | 1 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оповещения руководящего состава города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Гарантированное 100 % оповещение руководящего состава города | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение компьютерной техникой ЕДДС города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 3 | Приобретение и установка радиостанции на ЕДДС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 4 | Приобретение портативных радиостанций сопрягаемых с ЕДДС для руководящего состава города и оперативной группы КЧС и ОПБ. | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 5 | Обеспечение бесперебойной работы серверов ЕДДС города Глазова | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 6 | Приобретение оборудования для оперативной группы КЧС и ОПБ города:  - фонарей ФОС 3-5/6 (6в)  - ноутбука  - USB модема с сим-картой  - цифрового фотоаппарата  - цифровой видеокамеры  - сотового телефона с функцией MMS  - электро-бензогенератора мощностью не менее 2,2 кВт  - автомобильного комплекта приемник-передатчик Глонасс-GPS | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Способность оперативной группы КЧС и ОПБ города своевременно и качественно представлять информацию в КЧС и ОПБ для принятия конкретного решения по выявленному виду ЧС | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 7 | Монтаж, демонтаж пешеходного моста через р.М.Сыга в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 8 | Обеспечение транспортом дежурных по паводковой комиссии | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | В течение 1 полугодия специалистами ЕДДС города обработано 42810 вызовов от жителей города |  |
| 06 | 0 | 01 | 10 | Субсидия на решение вопросов местного значения | МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Уплата земельного налога | Не финансировалось |  |
| **06** | **0** | **02** |  | **Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации** | | | | | | |
| 06 | 0 | 02 | 1 | Изготовление стендов по вопросам ГО и ЧС и оборудование ими дополнительного класса на курсах ГО города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 02 | 2 | Приобретение учебной литературы, пособий, DVD-дисков с учебной тематикой | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 02 | 3 | Приобретение МФУ для курсов ГО города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 02 | 4 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | На «Курсах ГО» МО «Город Глазов» в течение 1 полугодия 2018 года обучен 247 человек |  |
| **06** | **0** | **03** |  | **Снижение рисков** | | | | | | |
| 06 | 0 | 03 | 1 | Замена технических средств оповещения комплекса П-160, 5Ф88 централизованной системы оповещения на более современные | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 03 | 2 | Установка дополнительных сирен системы оповещения в поселках Южный, Западный и Сыга | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 03 | 3 | Установка ПУОН на площади Свободы и ЛДС «Прогресс» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 03 | 4 | Установка системы экстренного доведения информации в здании Администрации города | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Не финансировалось |  |
| **06** | **0** | **04** |  | **Водная безопасность** | | | | | | |
| 06 | 0 | 04 | 1 | Содержание сезонного спасательного поста в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Заключен муниципальный контракт на сумму 50000 рублей.  Очистка дна проведена водолазами ГУ «ПСС УР»  Гибели и травматизма людей на водных объектах не было |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Заключен муниципальный контракт с РОО «ОСВОД» на сумму 159000 руб.  Гибели и травматизма людей на водных объектах не было |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Государственным инспектором ГИМС 14.06.2018 года выдан акт освидетельствования пляжа |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей, изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено».  Гибели и травматизма людей на водных объектах не было |  |
| 06 | 0 | 04 | 6 | Приобретение весельной лодки, спасательных жилетов, спасательных кругов, концов «Александрова», медицинской аптечки для сезонного спасательного поста | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 04 | 7 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | Заключен муниципальный контракт с МУП «Водоканал» на сумму 50000,00 руб.  Израсходовано 24600,00 рублей |  |
| 06 | 0 | 04 | 8 | Приобретение новой обзорной камеры ЕДДС, для постоянного мониторинга территории города от ЧС | МБУ «ЦДИиОБ» | 2018 | 2018 | Своевременное реагирование при ЧС | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 04 | 9 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2018 | 2018 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Не финансировалось |  |
| **06** | **0** | **05** |  | **Создание и развитие системы «112»** | | | | | | |
| 06 | 0 | 05 | 1 | Переподготовка специалистов «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Специалисты «Системы-112» прошли переподготовку на базе УМЦ г.Ижевска в 2017 году |  |
| 06 | 0 | 05 | 2 | Информационно-пропагандистское обеспечение «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 05 | 3 | Замена устаревшего оборудования на оборудование, сопрягаемое с оборудованием резервного ЦОВ УР | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 05 | 4 | Приобретение резервного сервера «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 05 | 5 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Не финансировалось |  |
| **06** | **0** | **06** |  | **Химическая безопасность** | | | | | | |
| 06 | 0 | 06 | 1 | Приобретение гражданских противогазов типа ГП-7 с ДПГ-3 | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | 100 % обеспечение сотрудников Администрации города в случае ЧС мирного и военного времени | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 06 | 2 | Приобретение приборов радиационной и химической разведки типа ВПХР, ДП-22В, ДП-5А,В | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | 100 % обеспечение сотрудников Администрации города в случае ЧС мирного и военного времени | Не финансировалось |  |
| **06** | **0** | **07** |  | **Поддержание в состоянии постоянной готовности защищенного пункта управления ГО города** | | | | | | |
| 06 | 0 | 07 | 1 | Замена существующих стендов по организации руководства гражданской обороны на современные образцы с учетом требований действующих НПА | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 2 | Приобретение фильтра-поглотителя ФП-300 | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 3 | Приобретение и установка фильтра ФЯР | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 4 | Приобретение тягонапоромера для измерения подпора воздуха | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 5 | Косметический ремонт помещения и окраска инженерных систем согласно нормативных документов | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 6 | Усовершенствование системы связи в соответствии с реальным временем | Отдел по делам ГО и ЧС | 2018 | 2018 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Не финансировалось |  |
| **06** | **0** | **08** |  | **Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»)** | | | | | | |
| 06 | 0 | 08 | 1 | Создание и эксплуатация подсистемы интеграции данных | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Объединение аппаратно-программных средств обработки, передачи и отображения аудио и видеоинформации в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 2 | Создание и эксплуатация подсистемы взаимодействия с муниципальными службами и населением | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Информационное освещение оперативной обстановки на территории МО «Город Глазов», взаимодействие населения и организаций с органами местного самоуправления, экстренными и оперативными службами по комплексу вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 3 | Создание и эксплуатация подсистемы поддержки принятия решений | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Информационно-аналитическое сопровождение деятельности служб и организаций, привлекаемых к реагированию на КСиП, посредством предоставления результатов моделирования развития КСиП и оценки последствий КСиП, а также посредством определения сценария реагирования на КСиП | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 4 | Создание и эксплуатация подсистемы обеспечения координации и взаимодействия | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Оперативное доведение до органов повседневного управления муниципального образования информации и задач с контролем их исполнения в соответствии с установленными регламентами взаимодействия | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 5 | Создание и эксплуатация подсистемы приема и обработки сообщений | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Сбор и анализ параметров контролируемых объектов и передачи их в подсистемы по запросу или в случае детектирования определенных критических значений | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 6 | Создание и эксплуатация геоинформационной системы | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Информационное освещение оперативной обстановки на территории муниципального образования, взаимодействие населения и организаций с органами местного самоуправления, экстренными и оперативными службами по комплексу вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 7 | Создание и эксплуатация комплекса программно-технических средств «Видеостена» | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Удаленный визуальный контроль с целью защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 8 | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования последствия аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Мониторинг, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 9 | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования состояния окружающей среды | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Мониторинг, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций в зависимости от изменения окружающей среды | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 10 | Создание и эксплуатация системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Информационно-технологическое и аналитическое обеспечение процесса контроля за движением автотранспорта на автотрассах, перекрестках и пешеходных переходах, оперативного анализа дорожной ситуации | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 11 | Создание и эксплуатация системы оповещения и информирования | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Аппаратно-программные средства обработки, передачи и отображения аудио и видеоинформации в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 12 | Создание и эксплуатация системы управления дорожным движением | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Аппаратно-программный комплекс диспетчерского управления светофорными объектами | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 13 | Создание и эксплуатация транспортной подсистемы | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Контроль и управление транспортными потоками | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 14 | Создание и эксплуатация системы хранения и резервирования данных | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Хранение поступающих в аппаратно-программный комплекс данных | Не финансировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 15 | Создание и эксплуатация подсистемы информационной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2018 | 2018 | Управление доступом к информационным ресурсам;  обеспечение безопасности при межсетевом взаимодействии;  регистрация и учет работы пользователей;  обеспечение целостности информации;  антивирусная защиту;  обнаружение вторжений;  криптографическая защита, передаваемых данных. | Не финансировалось |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.07.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города | 24.06.2018 | 9/12 | Программа изложена в новой редакции |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)