**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | |
| **06** |  | 1 | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 100% | 100% |  |
| 2 | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% |  |
| 3 | Улучшение уровня обеспеченности работников Администрации города Глазова и ее структурных подразделений средствами индивидуальной защиты. | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% |  |
| 4 | Снижение количества погибших на водных объектах | человек на  100 тыс. населения | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% |  |
| 5 | Сокращение числа погибших людей при пожарах | чел. | 3 | 3 | 4 | +1 | 75% | 75% |  |
| 6 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | чел. | 2 | 3 | 1 | -2 | 300% | 200% |  |
| 7 | Снижение времени реагирования на аварии и ЧС оперативных служб города постоянной готовности | мин. | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **0** | **01** |  | **Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2016 | 2016 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | В течение года специалистами ЕДДС города обработано 85654 вызовов от жителей города |  |
| 06 | 0 | 01 | 11 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2016 | 2016 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Информация регулярно поступала в управление ЖКХ Администрации города |  |
| **06** | **0** | **02** |  | **Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации** | | | | | | |
| 06 | 0 | 02 | 4 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2016 | 2016 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | На «Курсах ГО» МО «Город Глазов» в течение 2016 года обучено 538 человек |  |
| **06** | **0** | **04** |  | **Водная безопасность** | | | | | | |
| 06 | 0 | 04 | 1 | Содержание сезонного спасательного поста в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | С 15.04. по 12.05.2016 года заключен муниципальный контракт с ОО «ДСС УР» на сумму 37676 руб. |  |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | ФГКУ «СПСЧ ФПС по УР» проведено обследование и чистка дна р.Чепца. |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В период с 15.06.2016 по 07.09.2016 года заключен муниципальный контракт с РОО «ОСВОД в УР» на сумму 306591 руб. 60 коп. |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Государственным инспектором ГИМС 12.06.2016 года выдан акт освидетельствования пляжа |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей, изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено».  Гибели и травматизма людей на водных объектах не было |  |
| 06 | 0 | 04 | 7 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | С 04.04. по 05.05.2016 года заключен муниципальный контракт с МУП «ЖКУ» на сумму 48874 руб. 07 коп.  Затоплений и подтоплений не было. |  |
| **06** | **0** | **05** |  | **Создание и развитие системы «112»** | | | | | | |
| 06 | 0 | 05 | 1 | Переподготовка специалистов «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 05 | 2 | Информационно-пропагандистское обеспечение «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 05 | 3 | Замена устаревшего оборудования на оборудование, сопрягаемое с оборудованием резервного ЦОВ УР | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 05 | 5 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016 | 2016 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 0 | 01 | 9 | 960 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций и служб города, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2708,8 | 2708,8 | 2708,8 | 100 | 100 |
| Обеспечение доступности и своевременности передачи в соответствующую службу сообщения о предотвращении и (или) ликвидации ситуации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | 0 | 02 | 4 | 960 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 813,0 | 813,0 | 813,0 | 100 | 100 |
| Обеспечение учебного процесса по реализации задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 06 | 0 | 01 | 6 |  | Приобретение оборудования для оперативной группы КЧС и ОПБ города:  - фонарей ФОС 3-5/6 (6в)  - ноутбука  - USB модема с сим-картой  - цифрового фотоаппарата  - цифровой видеокамеры  - сотового телефона с функцией MMS  - электро-бензогенератора мощностью не менее 2,2 кВт  - автомобильного комплекта приемник-передатчика Глонасс-GPS | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600161930 | 242 | 6,0 |  | 6,0 | 100% |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 |  | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 960 | 03 | 09 | 0600166770 | 611 | 2708,8 |  | 2708,8 | 100% |  |
| 06 | 0 | 01 | 10 |  | Уплата земельного налога | МБУ «ЦКУ» | 960 | 03 | 09 | 0600160640 | 612 | 48,9 |  | 48,9 | 100% |  |
| 06 | 0 | 02 | 4 |  | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 960 | 03 | 09 | 0600266770 | 611 | 813,0 |  | 813,0 | 100% |  |
| 06 | 0 | 04 | 1 |  | Содержание сезонного спасательного поста в паводковый период | Отдел по делам  ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 37,6 |  | 37,6 | 100% |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 |  | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам  ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 307,3 |  | 306,7 | 99% |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 |  | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 0,3 |  | 0,3 | 100% |  |
| 06 | 0 | 04 | 7 |  | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 48,8 |  | 48,8 | 100% |  |
| 06 | 0 | 04 | 8 |  | Приобретение новой обзорной камеры ЕДДС, для постоянного мониторинга территории города от ЧС | МБУ «ЦКУ» | 960 | 03 | 09 | 0600161930 | 612 | 119,0 |  | 0 | 0 |  |
| 06 | 0 | 08 | 2 |  | Расходы на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ | 960 | 03 | 09 | 0600160620 | 612 | 130,1 |  | 130,1 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | **всего** |  |  |  |  |  | 4219,8 |  | 4100,2 | 97% |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **06** |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | 4219,8 | 4100,2 | 97% |
| бюджет города Глазова | 4219,8 | 4100,2 | 97% |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 4219,8 | 4100,2 | 97% |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города | 24.06.2016 | 9/28 | Программа изложена в новой редакции |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова | 0,99 | 0,96 | 1 | 0,97 | 1,03 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)