**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения» в 2017 году**

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» в 2017 году осуществлялась в полном объеме. Особенностью реализации программы является оказание мер социальной поддержки населению по заявительному принципу. От этого зависит фактическое исполнение мероприятий и объем фактического финансирования программы.

Всего на реализацию программы было израсходовано 170 900 643 рубля, что составило 439,9 % от первоначального плана и 99,07 % от уточненного плана финансирования на 2017 год. Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,85.

**4.1. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»**

1.Выполнение основных мероприятий подпрограммы связано с реализаций переданных отдельных государственных полномочий:

- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителейв соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ;

- учет (регистрация) многодетных семей, предоставление им мер социальной поддержки в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ;

- создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом УР от 23.06.2006 г. № 29-РЗ.

За год после проведенной работы в семьи возвращено 13 детей, оставшихся без попечения родителей. 58 родителей лишены родительских прав, в том числе по заявлениям второго родителя, 3родителя ограничены в родительских правах, в родительских правах ни один родитель не восстановился, 2 чел. обращались на консультацию по вопросу восстановления.

За год в государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было устроено 22 ребёнка.Под предварительную опеку передано 13 детей, 38 чел. передано под опеку, 7 чел. - в усыновление российским гражданам, иностранного усыновления не было.

Заключено 4 договора в отношении 4 детейпо созданию приемных семей.

В соответствии с законом проверялись условия проживания опекаемых детей в семьях, составлено 1348 актов обследования условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Принято 280 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов за 2017 год, а также принят 101 отчет от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлялась сохранность по 173 закрепленным жилым помещениям, в которых имеют регистрацию опекаемые дети.

Специалисты управления приняли участие в 358 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В городе сохраняется положительная тенденция по увеличению количества многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка, семьи встают на учет как многодетные и получают меры социальной поддержки в соответствии с законом №13-РЗ.

На 01.01.2018 года зарегистрировано и состоит на учете 813 многодетных семей, в том числе 704 семьи малообеспеченные (2016-всего 730 семей).

Бесплатным проездом в городском транспорте воспользовались 998детей из многодетных малообеспеченных семей. Денежная компенсация организациям, осуществлявшим бесплатный провоз детей, фактически составила 3 471 000 ,0 руб.

3500 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющие льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством получили талоны на поездку в автотранспорте на территории города. Денежная компенсация транспортным организациям составила 2 521 881,00 рубль.

14 врачей в течение года получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений,

**2.** На ход реализации подпрограммы влияют два фактора:

- заявительный принцип по получению мер социальной поддержки для населения;

- объем выделенных средств на реализацию подпрограммы.

**3.** Из 6 целевых показателей по 3 произошли увеличения с положительным эффектом от плановых показателей 2017 года.

Причины отклонений в положительную сторону:

- п.1 проведение работы как с родителями, так и с родственниками детей по возможности передачи детей под опеку и в усыновление;

- п.5 увеличение количества многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка, обращений в управление для получения удостоверения многодетного родителя.

- п.6 увеличение количества обратившихся пенсионеров за получением талонов на проезд в городском транспорте.

По 3 показателям запланированные цифры выполнены не были по следующим причинам:

- п.3 работа проводилась, но желающих восстанавливаться в родительских правах не было, заявительный принцип;

- п. 4 снизить количество родителей лишенных родительских прав в 2017 году не удалось, в связи с тем, что в 2016 году родители были ограничены в родительских правах, в 2017 году после проведения с ними работы, которая не дала положительного результата возникла необходимость лишения их родительских прав. Кроме этого, с лишением родительских прав родителей обращались опекуны (попечители), либо второй родитель.

- п. 2 в связи с закрытием дома ребенка уменьшилось количество детей, переданных из учреждений в замещающие семьи.

В 2017 году не выполнено 3основных мероприятия подпрограммы по объективным причинам:

- оплата обучения на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования;

- назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей;

- оплата за оформление документов на передачу жилых помещений, в которых исключительно проживают несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, в их собственности по причине отсутствия обращений граждан;

Экономия бюджетных ассигнований по подпрограмме составила 871тысячу 90 рублей от плана, 322 тысячи 520 рублей от уточненного плана, исполнение финансовой составляющей программы составило 98,71 % к уточненному плану 2017 года. Причина – заявительный характер мер поддержки. Перераспределений бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не было, т.к. все выделяемые средства были целевыми, на конкретное мероприятие подпрограммы.

В связи с тем, что по 3 показателям плановые цифры выполнены не были, эффективность реализации подпрограммы составила 0,68 балла. Показатели по этим пунктам в 2018 году будут пересмотрены с учетом произошедших изменений.

**4.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждани других отдельных категорий граждан»**

В основном результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2017 году, положительные. Из девяти запланированных успешно выполнено восемь мероприятий. Целевые показатели также выполнены более чем на 80 % (степень достижения целевых показателей составляет 0,89).

На отрицательный ход реализации мероприятий подпрограммы повлияли следующие факторы: не удалось уложиться в срок по выполнению мероприятий по сносу аварийных домов из-за того, что граждане переселялись в декабре 2017 года, соответственно снос некоторых домов будет осуществлен в 2018 году. Также не выделялись средства на обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Финансовые средства практически освоены в полном объеме на 99,1%.

В связи с тем, что кассовый расход составил 139 041,19 тыс. рублей, а запланировано было на реализацию подпрограммы 140 208,27 тыс.рублей, образовалась экономия бюджетных средств в размере 1 167,08 тыс.рублей. Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не происходило.

**4.3. Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

Приоритетным направлением социальной поддержки населения является повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и муниципальных услуг.

**Основной целью подпрограммы** является оказание мер социальной поддержки населению города Глазова по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Достижение основной цели осуществляется путем выполнения следующих задач:

- предоставление компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов;

- предоставление компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского.

Система мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере носит заявительный характер.

В городе Глазове различными мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2017 году было охвачено 2126 семей. Что на 2645 семей меньше по сравнению с прошлым периодом. Снижение количества обратившихся связано с тем, что в соответствии с Законом УР от 25.02.2016 № 2-РЗ с 1 марта 2016 года Администрация города не наделена полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Одной из мер социальной поддержки граждан является компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов. Компенсация предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 кв. м общей площади жилого помещения, в соответствии с законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В 2017 году компенсации были предоставлены 521 семье, что на 31 семью больше планового целевого показателя. Отклонение фактического результата от планового показателя объясняется тем, что с многодетными семьями проводится разъяснительная работа по получению мер социальной поддержки, вследствие чего увеличилась обращаемость семей за получением компенсации.

Кроме того, Глазовской городской Думой, при поддержке Правительства Удмуртской Республики, с октября 2010 года установлена мера социальной поддержки из местного бюджета - компенсация расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского. В 2010 году право на данную меру социальной поддержки имели жители 104 многоквартирных домов. В 2012 году были газифицированы 30 таких домов, в результате количество получателей компенсации снизилось. Кроме этого, на снижение получателей компенсации повлияло ограничение, введенное решением Глазовской городской Думы от 22.02.2017 № 224, в соответствии с которым, компенсация предоставляется до 31 декабря 2018 года в случае принятия решения собственниками помещений о газификации дома либо об оборудовании дома в установленном порядке стационарными электроплитами. Непринятие данного решения является основанием для отказа в предоставлении компенсации с 1 июля 2017 года. Этим не воспользовались жители 10 многоквартирных домов.

В 2017 году компенсации предоставлены 1605 семьям, что на 751 семью ниже планового целевого показателя. Отклонение фактического результата от планового показателя объясняется тем, что предоставление услуги носит заявительный характер.

Все мероприятия подпрограммы в отчетном году исполнялись качественно и в установленные сроки.

В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственных услуг гражданам по принципу «одного окна», с 1 октября 2015 года предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг осуществлялось через МАУ «Многофункциональный центр города Глазова», с 1 марта 2016 года полномочия по предоставлению гражданам субсидий переданы АУ «МФЦ г.Глазова».

Исполнение подпрограммы 98,55%.

Начальник управления по делам опеки,

попечительства, семьи и несовершеннолетних Н.А. Кардашина

Заместитель начальника управления

муниципального жилья Л.П.Селиванова

Начальник отдела тарифной политики М.М. Петрова