УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **11** | **1** | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова»** | | | | | | | | | | |
| **11** | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 41,0 | 41,0 | 41 | - | 100 | | 100 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 6 | доля молодых граждан, охваченных республиканскими и городскими мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодежи | % | 22 | 24 | 24 | - | 100 | | 109 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 7 | охват детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | % | 10 | 14 | 14 | - | 100 | | 140 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 8 | доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, органов молодёжного самоуправления в общей численности молодежи | % | 5 | 7 | 7 | - | 100 | | 140 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 9 | количество молодёжи, охваченной социальным и психологическим консультированием | чел. | 1 500 | 1 900 | 2 187 | +287 | 115 | | 145,8 | Плановый показатель перевыполнен в связи с тем, что количество обращений увеличилось |
| **11** | 2 | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | | | | |
| **11** | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. | 15 | 15 | 15 | - | | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | - | | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 2 | 3 | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 114 | 140 | 112 | -28 | | 80 | 98,2 | Число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете снижается |
| **11** | 2 | 4 | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 25 | 260 | 24 | -236 | | 9,2 | 96 | Число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете снижается |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | **Реализация молодежной политики** | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 1. **Подпрограмма Молодежь города Глазова** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | |  | **Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи** | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | | МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Проведено 28 мероприятий. | | - Отсутствие зала для проведения мероприятий. |
| 11 | 01 | 02 | | 2 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | | МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Профилактика негативных проявлений среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни, снижение количества правонарушений несовершеннолетних | Проведено 56 мероприятий. | | - |
| 11 | 01 | 02 | | 3 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | | МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Приобретена аудиоаппаратура, мультимедийный диапроектор, экран, фотоаппарат. | | - |
| 11 | 01 | 03 | |  | **Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг** | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03 | | 1 | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | 18-19 февраля совместно с ГГПИ им. В.Г. Короленко проведен форум гражданских инициатив «ФАСТ - 6».  19 апреля организована экскурсия студентов Глазовского инженерно-экономического института в Администрацию города Глазова.  14-16 апреля молодежь города приняла участие в республиканском молодежном образовательном форуме «Достояние Республики», г. Ижевск.  23 мая проведен «День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления».  14-24 июня организовано участие делегации города Глазова на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга».  По результатам открытого конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций Госкорпорации «Росатом» МБУ «Молодежный центр» получен грант в размере **700** тыс. руб.  Участие учащихся школ г. Глазова в открытом публичном конкурсе Гос. корпорации «Росатом» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов в 2017 году, МБОУ «ФМЛ» - «Технопарк», 1 этап - победители: МБОУ «Гимназия № 6» - «Зеленый мир своими руками», 2 этап -  победители: МБОУ «СШ № 12» - «Игротека «Разноцветное детство», МБОУ ДО «ДЮЦ» - Слет учащихся школ «Молодежный арсенал»  Участие учащихся школ г. Глазова в Общероссийском конкурсе «Слава Созидателям!».  Акции, проводимые волонтерскими отрядами: «Спасибо за вашу работу!», «Верные друзья», урок-презентация ««Волонтеры Нового Века», «Вкусняшки для пташки», «Позвони!!!», «Подари улыбку миру!», «Пусть осень жизни будет теплой», «Планета – дом для каждого», «Давайте жить дружно», «Будем знакомы!», «Узнай Конституцию!», «Елочная экоигрушка». | | - |
| Выпуск подростково – молодежных изданий | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Привлечение внимания общественности и объективное освещение в СМИ информации, проблем, связанных с положением молодёжи в современном обществе | Самостоятельная газета не печаталась, выпущено 12 страничек в газете «Красное знамя». | | - |
| Организация и проведение мероприятий молодежных общественных организаций города | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В городе работает около 30 молодёжных общественных организаций, в т.ч. Городской Совет Работающей Молодёжи. В 2017 году Советом проведены:  22 февраля совместно с городским советом работающей молодежи организовали и провели соревнования по боулингу среди работающей молодежи города Глазова, РЦ «Кристалл».  25 марта совместно с городским советом работающей молодежи организовали и провели второй открытый чемпионат города Глазова по спортивной игре «Что? Где? Когда?», РЦ «Кристалл».  17 мая совместно с Городским советом работающей молодежи организован и проведен общегородской субботник на территории парка «Заречный».  12 июня организован Велопробег, посвященный Дню России.  22 августа проведен автопробег в рамках Дня Государственного флага РФ.  21 октября проведены соревнования по пулевой стрельбе среди работающей молодежи города Глазова совместно с городским советом работающей молодежи.  17 декабря проведены соревнования по настольному теннису среди работающей молодежи города Глазова.  В июне 2017 года утвержден новый состав Молодежного парламента при Глазовской городской Думе. В него вошли 17 представителей молодежи города. Молодежным парламентом проведены спортивные мероприятия «Побежали Глазов», «Побежали Глазов Зима», акция фото на выборах. | | - |
| Форум молодежных общественных организаций | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | - | Не поводился, из-за отсутствия финансирования. | | - |
| Мероприятия, посвященные Международному Дню добровольцев | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | Октябрь-декабрь | Проведены встречи с волонтерскими отрядами города. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 2 | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни | | управление образования  управление культуры, спорта и молодежной политики,  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | В течение учебного года проводятся тематические беседы, классные часы, уроки толерантности, уроки мира, устные журналы, классные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, музей «Иднакар».  Традиционно проводятся внеклассные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся: «День матери», «Мы такие разные, но мы вместе», «Марафон Детство», «День толерантности» и др.  Спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ  Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ  Организован субботник в парке «Заречный».  Акция «Бумага во благо»,  - акция «Весенняя неделя добра»  - Флэшмоб «Лучшее, конечно, впереди!»;  - месячник Детского телефона доверия.  - акция «Красная ленточка»  - «Голубь мира»;  - «Ромашка»;  - «Пройди тест на ВИЧ»;  - «Нет наркотикам!»;  - «СПИД – не приговор»;  - «Твори добро»;  - «Территория здоровья». | | - |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | управление образования  управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | В образовательных организациях города проведены спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ. Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ. Социально-психологическое тестирование учащихся образовательных организаций г. Глазова.  Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована и проведена городская акция «Алкоголь, табак – наш общий враг». Было пройдено 35 торговых точек, по факту продажи было заполнено 8 актов. Продавцы привлечены к административной ответственности.  Проведено 59мероприятий, посвященных здоровому образу жизни: Дни здоровья, спортивные эстафеты, веселые старты, товарищеские встречи и турниры по шашкам, настольному теннису, хоккею, футболу, викторины, спортивно-игровые программы. Также проведены, беседы, практические занятия по профилактике зависимостей (курение, наркотики, алкоголь, ПАВ), и мероприятия в рамках борьбы со СПИДом (дебаты, просмотры фильмов с последующим обсуждением, шествие, акции). Охват данными мероприятиями составил 2 226 человек. | | - |
| Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики,  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 13 февраля  2 апреля  17 апреля  20 апреля  5 мая  10 июня  3 сентября | - «Караоке-баттл».  - детский «Караоке-Battle»  - Всероссийский исторический квест «Первый. Космический»;  - Организация и проведение городского творческого фестиваля для подростков и молодежи среди любителей «Сделай шаг»;  - Концерт «Эти песни спеты о войне», посвященного празднованию Дня Победы;  - Концертная программа и интерактивна площадка «Игры нашего двора» в рамках общегородского праздника «День города-2017».  - «#Нет террору. МИР!». | | Недофинанси-рование мероприятий. |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 24 июня | Общегородской праздник **«**День молодежи-2017» «Над Чепцой!», в рамках которого проведены:  - межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Quest of the best 9»,  - рок-концерт;  - площадка граффити;  Также работали интерактивные площадки.  Мероприятием охвачено около 2 650 человек. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 3 | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Проведен городской этап фестиваля творчества работающей молодежи «Жара - 2017».  Организовано участие победителей городского этапа в Республиканском Фестивале творчества работающей молодежи, г. Ижевск.  В МБУ «Молодежный центр» работают творческие коллективы: - танцевальные коллективы «Эдельвейс» и «Юность»,  - вокальный коллектив «Связки»,  - студия брейк-данса «Недостающий ингредиент»,  - студия граффити «ZADIAK»,  волонтерский отряд «Волонтеры Нового Века» и «Волонтеры Победы»,  - школа личностного роста «Экстраверт»»,  - Киноклуб «Россказни старого Бука». | | - |
| Организация и проведение форумов, активов, выделение грантов для молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | 18-19 февраля | Совместно с ГГПИ им. В.Г. Короленко проведен форум гражданских инициатив «ФАСТ - 6».  В конце 2017 года активной молодежью начата подготовка к форуму «ФАСТ.Север». | | - |
| Участие в летних и зимних лагерных сменах, экскурсиях для подростков и молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Организовано участие подростков и молодежи в зимних и летних республиканских и всероссийских лагерных сменах. Всего 18 чел. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 4 | Социальная поддержка молодой семьи | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи | Участие в акциях «Охрана прав детства», «Семья».  - Городской конкурс селфи для молодых семей «Полезные привычки моей семьи»,  - городской конкурс молодых семей «Мы вместе».  В городе работает 4 клуба молодых семей. | | - |
| Организация работы клубов молодых семей | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 |
| 11 | 01 | 03 | | 5 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва.  Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях | | управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | Участие в республиканском «кустовом» семинаре на тему «Профилактика кризисных состояний подростков и молодёжи» (4 чел)  - Участие в республиканской видеоконференции в рамках акции «Неделя безопасного интернета» (2 чел.)  - Участие в работе форума «ФАСТ. Революция в проектировании». Защита проектов: (4 чел.)  - участие в межрегиональном семинаре специалистов, работающих в сфере оказания социально-психологических услуг (2 чел.)  - Участие в республиканском семинаре «Работа с семьей как ключевой фактор успеха в профилактике асоциального поведения несовершеннолетних»,  - Участие в республиканском семинаре для работодателей, организующих трудоустройство подростков и молодежи в городах и районах УР;  -Участие в заседании республиканского методического объединенияна тему«Границы профессиональной компетентности психолога. Супервизия»;  - Участие в Форуме руководителей волонтерских отрядов (1 чел.):  - участие в республиканской научно-практической конференции «Роль педагога-психолога в открытом образовательном пространстве»;  - участие в республиканском методическом семинаре по организации работы с молодыми семьями «Современный молодой человек: формирование поля его культуры и ценностей в контексте психосоциального среза института семьи и общества»;  - обучение на курсах повышения квалификации «Мастерство ведущего, ведение праздника»;  - обучение на курсах повышения квалификации «Организация эффективной деятельности руководителей и специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью, по первичной профилактике всех видов зависимостей и пропаганде ЗОЖ»;  - участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший психолог-2017»;  - участие в республиканском методическом семинаре для специалистов по организации работы с молодыми семьями «Трансформация института семьи в современных условиях»;  - участие в республиканском методическом семинаре для специалистов по социальной работе с молодежью «Формы и методы социальной работы с детьми и молодежью. Социальное проектирование»;  - участие в плановом заседании республиканского методического объединения психологов на тему «Управление конфликтами»;  - обучение на мастер-классах «Осенний марафон мастер-классов»;  - участие в республиканском методическом семинаре «Семья как первый этап социализации ребенка». | | -  несвоевременное финансирование поездок. |
| 11 | 01 | 02 | | 6 | Организация работы со студенчеством | | управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | МБУ «Молодежный центр» проведено:  -мероприятие по формированию социальных инициатив ко Дню студента,  - Организация информационной встречи студентов города со специалистами УРО МООО «РСО»,  - Проведение заседаний киноклуба «Россказни»;  - 121 профилактическое мероприятие с охватом 3 920 чел. (беседы, дебаты, викторины, просмотры фильмов, тренинги и т.д.) | | - |
| Организация и проведение массовых мероприятий ССУЗов и ВУЗов города | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | 25 января практическое мероприятие по формированию социальных инициатив ко Дню студента среди активистов ССУЗовгорода Глазова, БПОУ УР «ГПК», 120 чел.  16 февраля БОУ СПО УР ГПК организована и проведена V республиканская научно-практическая конференция «Российский патриотизм: традиции и современность».  23 марта совместно с БПОУ УР «ГТК» проведена первая Республиканская военно – патриотическая игра «Допризывник».  28 марта в ФГБОУ ВО «ГГПИ» им. В.Г. Короленко проведен конкурс проектов «Моя студенческая инициатива».  12 апреля проведения конкурса «Краса Удмуртии» среди профессиональных образовательных организаций г. Глазова, БПОУ УР «ГПК».  23 мая совместно с ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» организован и проведен «День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления»  20 декабря ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» проведен образовательном проекте «Достижение». | | - |
| Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 3-18 апреля | Проведен фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2017», ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко. | | - |
| Фестиваль коллективов художественной самодеятельности учебных заведений НПО и СПО УР «Ингур» | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 16 ноября | проведен IX фестиваль коллективов художественной самодеятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций «Ингур». | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 7 | Патриотическое воспитание молодежи города | | управление образования  управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | 1-15 февраля проведен городской этап XXIII республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества»;  21 февраля проведен квест «1941. Заполярье», в БПОУ УР «ГТК».  17 апреля проведен Всероссийский исторический квест «Первый. Космический», в БПОУ УР «ГТК».  5-9 мая в рамках празднования 72 – ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов проведены:  - акция «Георгиевская лента»;  - проведен Всероссийский исторический квест «Курская дуга»;  - акция «Рекорд Победы».  21 мая совместно с Глазовским городским отделением УРО ВООВ «Боевое братство» организован и проведен квалификационный экзамен на право ношения черного берета.  28 сентября проведен Всероссийский исторический квест «1942. Все для фронта»;  4 ноября проведен квест «Мой город. Моя республика. Моя страна».  Проведение общегородских мероприятий:  - тематических мероприятий: Смотр песни и строя, конкурс стихов о мужестве и героизме, работа с ветеранами, посадка деревьев «Дерево Победы», Концертная программа к 9 мая «Дети и война», статьи СМИ, конкурсы рисунков «Мой край», «Мама», «9 мая».  - акции: «Бессмертный полк», «Первый шаг в атомный проект», «Яблоневый сад», «Слава созидателям» и др.  - тематические классные часы  - конкурсы сочинений «Моя семья и война»  - организация тематических выставок в школьных библиотеках, подборка художественной литературы о ВОВ, подвиге советских и русских людей.  15−17 сентября состоялся первый слет школьников-участников военно-патриотических клубов из городов присутствия госкорпорации «Росатом». | | - |
| Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника | | управление культуры, спорта и молодежной политики  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 22 мая,  1 ноября | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины. Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. | - Проведен общегородской день призывника | | Кредиторская задолженность за 2016 год была закрыта в конце 2017 года. |
| Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций | В городе работают военно-патриотические клубы: «Кречет», «Патриот России», подростково-молодежный кадетский казачий патриотический клуб «Спас», Глазовское местное отделение всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».  Проведение ежегодной Региональной игры «Правовая азбука» для старшеклассников (на базе МБОУ «СОШ № 11»).  На базах школ и учреждений доп. образования действуют 18 музеев и музейных комнат, городские олимпиады по обществознанию и городские конкурсы правовой направленности.  Проведены присяги курсантов военно-патриотического клуба «Кречет», СООП «Сириус». | | Недофинанси-рование мероприятия, кредит.задолжен. |
| Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам:  - Фестиваль солдатской песни «Память»;  - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества;  - Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. | | управление культуры, спорта и молодежной политики  управление образования  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | январь-февраль  9 мая  22 июня | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | Приняли участие в организации на территории города Глазова XXIII республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества». Лучшие работы были выставлены в КЦ «Россия», за участие в Республиканском этапе награждены дипломом 2 степени.  Участие учащихся образовательных организаций  Вахте Памяти (МБОУ «СОШ № 13»), посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.  У Монумента Победы на пл. Свободы проведена Вахта Памяти, посвященная Дню памяти и скорби. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 8 | Трудоустройство и занятость подростков и молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики  управление образования  МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Всего за год трудоустроено 385 человек, из них за счет:  - местного бюджета – 255 человек,  - республиканского бюджета – 27 человек,  - собственных средств предприятий и организаций –103 человека. | | - |
| Трудоустройство подростков и молодежи в зимнее время | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | Трудоустроено 90 несовершеннолетних. | | - |
| Оплата труда руководителей в зимнее время (бригадиров) | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | Трудоустроено 12 руководителей бригад. | | - |
| Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | Трудоустроено 295 подростков. | | - |
| 1. **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 2 | 01 | |  | **Профилактика злоупотребления наркотическими средствами** | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 01 | | 1 | Изготовление и распространение материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации (памятки, буклеты, плакаты, наружная уличная реклама, сувенирная продукция, реклама на транспорте) | | управление образования,  управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, антинаркотическая комиссия | 2016-2020 | В теч. периода | Повышение уровня информированности населения и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Оформление информационных стендов в образовательных организациях:  «Вредные привычки и закон», «Курить уже не модно», «Защитим наше будущее»  «Будем здоровы»  Фотовыставка активного отдыха семьи «Здоровая семья-здоровые дети»  Выставка книг по профилактике ПАВ, литературы о ЗОЖ, вредных привычках ( в течение года)  Информация о ЗОЖ, вредных привычках в классных уголках | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании | | Антинаркотическая комиссия, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | В теч. периода | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | В течение года проведено 5 совещаний, семинаров на которых рассматривались вопросы профилактики наркомании с участием специалистов органов системы профилактики.  Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантным поведением и проводятся семинары с педагогами и родителями по данному вопросу.  Пед.советы в образовательных организациях с обсуждением вопросов профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, контроля учащихся в учебное время и во время каникул (в мае 2017, августе 2017, октябре 2017, декабре 2017) | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, акций, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2016-2020 | В теч. периода | Реализация различных подходов профилактики наркомании | Наличие ящика в образовательных организациях для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения и употребления наркотиков Со 02.06.2017 по 30.06.2017 во всех лагерях с дневным пребыванием детей состоялись мероприятия в рамках антинаркотического месячника «Удмуртия за здоровое будущее»: -Беседы по темам «Злой враг – табак», «Злой враг – алкоголь», «Нет наркотикам», «Как быть здоровым», « О СПИДе», «Наркоманы – кто они»;  -Конкурс рисунков «Будь здоров!»;  -Психологические, духовно-нравственные тренинги «Навстречу», «Путешествие в страну Добродетелей». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 4 | Проведение массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» среди учащихся ССУЗов и ВУЗов | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 27 октября | Привлечение молодежи к занятиям спортом | Проведены городские командно-личные соревнования по WORCOUT для учащихся учреждений СПО и вузов города Глазова. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Городские соревнования по мини-хоккею на призы клуба «Золотая шайба».  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни –да!» в общеобразовательных учреждениях | | управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Проведение в образовательных организациях тематических уроков здоровья «Жизни-да!» (уроки ОБЖ, обществознания, физкультуры, уроки-викторины на темы: «Спаси себя сам», «Один в современном обществе»  Проведены конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет по вопросам безопасности жизнедеятельности. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 7 | Акция «Первокурсник» в ССУЗах города | | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | В теч. периода | Реализация различных подходов профилактики наркомании | В сентябре 2017 года в 3 профессиональных образовательных учреждениях акция «Первокурсник» проведена при участии специалистов служб системы профилактики. Общий охват составил 627 человек. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | Специалистами КДН и ЗП проводилась индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними. Всего проведена 31 беседа с несовершеннолетними и их родителями. В ходе бесед выносились рекомендации и выдавались направления по организации досуговой деятельности и временного трудоустройства несовершеннолетних.  2 марта совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провели игру «Весёлые старты» на тему: «В здоровом теле - здоровый дух» для детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении и стоящих на разных видах учета. | | - |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 11 | 1 | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова**» | | | | | |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

**7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 28.02.2017 | 9/4 | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы  (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| МП | ПП | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| «Реализация молодежной политики» | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 1,02 |
| 11 | 1 | Молодежь города Глазова | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 1,02 |
| 11 | 2 | Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

в 2017 году

Цели и задачи программы реализованы. Работа в рамках муниципальной программы велась в течение всего 2017 года.

Программные мероприятия реализованы в полном объеме, однако существует большая проблема по выделению финансирования на мероприятия программы.

Дополнительно на реализацию программы были дополнительно привлечены денежные средства в сумме 165 964 рублей на трудоустройство подростков и молодежи из средств республиканского бюджета. Кроме того в качестве софинансирования можно считать денежные средства выделяемые центром занятости населения на материальную поддержку несовершеннолетних в сумме 261 147рублей.

В отчетном году финансовые средства (бюджетные ассигнования) были перераспределены между мероприятиями программы.

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда два раза в год количество трудоустроенных несовершеннолетних постоянно уменьшается, существует необходимость в выделении дополнительного финансирования как на трудоустройство подростков и молодежи в летний период, так и на проведение мероприятий для подростков и молодежи города.

Благодаря огромной работе проводимой учреждениями образования, культуры, молодежной политики, комиссией по делам несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» работа проводится, однако для более качественной работы в данном направлении необходимо выделение дополнительных средств на организацию и проведение мероприятий.

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)